## Orçamento Sintético
|  | OBRA: | Construção de Escola Municipal na Vila Osório |  |  |  | Valor Final do Orçamento |  | 0
|  | ENDEREÇO | Rua Brotero de Almeida, 219. Vila Osório. Itararé SP |  |  |  | BDI |  | 23%
ITEM 2 - CONTRAPARTIDA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | ED-50155 | SETOP | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | PMI-032 | Próprio | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO | m² | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | PMI-049 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1248 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | ED-21781 | SETOP | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 4320 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 148 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | LAUDOS AVCB |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 | 00000001 | Próprio | Laudo de Instalação / Manutenção CMAR, conforme IT-10, Inclusive emissão de ART / RRT | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | 00000002 | Próprio | Laudo de Instalação / Manutenção de medidas contra incêndio / Inclusive emissão de ART / RRT | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | 00000003 | Próprio | Laudo de Instalação / Manutenção de sistema de utilização de Gás Inflamável / Inclusive emissão de ART / RRT | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | 00000004 | Próprio | Laudo de conformidade de instalações elétricas, conforme IT-41, inclusive emissão de ART / RRT | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5 | 00000005 | Próprio | Laudo de conformidade de SPDA, conforme IT-41, inclusive emissão de ART / RRT | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6 | 00000006 | Próprio | Treinamento de brigada de incêndio, inclusive Atestado | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1 | 16.03.002 | FDE | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | m² | 264 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | 34.01.020 | CPOS/CDHU | LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS) | m² | 264 |  | 0 | 0 | #DIV/0!

## cronograma
| OBRA: Construção de Escola Municipal na Vila Osório |  |  |  | Valor Final do Orçamento |  | 0
ENDEREÇO:Rua Brotero de Almeida, 219. Vila Osório. Itararé SP
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16 |  | MÊS 17 |  | MÊS 18
CÓD. | ITEM | CUSTO | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 100% | 0 | 12% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 8% | 100%
2 | LAUDOS AVCB | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 100%
3 | PAISAGISMO | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 100%
TOTAL |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ACUMULADO |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Luciana Lepe Tonaki
Arquiteta e Urbanista
CAU A844136