## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| OBJETO: REFORMA DA PRAÇA SÃO JOSÉ ENDEREÇO: Rua Major Salvador Rufino - Itararé/SP. | BANCOS: CPOS 01/2026 - SINAPI 01/2026 - SUDECAP 01/2025 - SIURB 07/2025 - FDE 10/2025 - PRÓPRIO -- SBC 01/2026 | 23,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 775,29
2 | REFORMA NAS ÁREAS LIVRES | 100,00% 86.374,04
2.1 | PINTURA DE PAINEL | 0,00% 11.387,70
2.2 | BRINQUEDÃO | 0,00% 15.309,30
2.3 | CALISTENIA | 0,00% 10.757,58
2.4 | ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE | 0,00% 16.997,17
2.5 | REFORMA DE CANTEIROS | 0,00% 31.922,29
3 | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS | 100,00% 113.176,19
4 | ILUMINAÇÃO | 100,00% 27.265,07
5 | REDE DE ESGOTO - SERVIDÃO | 100,00% 4.753,88
6 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 333,15
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado