## orçamentos
PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
ORÇAMENTO: CONCLUSÃO DAS OBRAS DO POSTO DE SAÚDE JARDIM SÃO PAULO
OBJETO | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE JARDIM SÃO PAULO
LOCAL | RUA EVARISTO DOS SANTOS S/N
FONTE | CPOS 170 SEM DESONERAÇÃO
|  |  |  | DATA BASE: Dez/17 |  |  | com desoneração
Orçamento
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT | TOTAL SEM TRUNCAR | TOTAL | PREÇO UNIT | TOTAL SEM TRUNCAR | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES / ESTRUTURA (PILAR SALA DE ESPERA)
02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 3 | 332.22 | 996.66 | 996.66 | 323.45 | 970.35 | 970.35
02.01.020 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 15 | 269.6 | 4044 | 4044 | 258.14 | 3872.1 | 3872.1
03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 936.07 | 4.39 | 4109.3473 | 4109.34 | 3.8 | 3557.066 | 3557.06
03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m² | 241.98 | 7.33 | 1773.7134 | 1773.71 | 6.34 | 1534.1532 | 1534.15
09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 2.4 | 119.72 | 287.328 | 287.32 | 113.38 | 272.112 | 272.11
10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 12 | 5.53 | 66.36 | 66.36 | 5.27 | 63.24 | 63.24
11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento | m³ | 0.12 | 309.42 | 37.1304 | 37.13 | 309.42 | 37.1304 | 37.13
11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 0.12 | 125.25 | 15.03 | 15.03 | 112.59 | 13.5108 | 13.51
SUBTOTAL |  |  |  |  | 405.8484 | 11329.55 |  |  | 10319.65
2 | FECHAMENTOS/ESQUADRIAS
23.04.080 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm (box banheiro) | un. | 3 | 704.19 | 2112.57 | 2112.57 | 698.27 | 2094.81 | 2094.81
14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 8.75 | 683.12 | 5977.3 | 5977.3 | 675.53 | 5910.8875 | 5910.88
23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | un. | 15 | 377.99 | 5669.85 | 5669.85 | 365.98 | 5489.7 | 5489.7
24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 3.36 | 606.55 | 2038.008 | 2038 | 598.25 | 2010.12 | 2010.12
24.02.410 | Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida | un. | 8.4 | 921.57 | 7741.188 | 7741.18 | 913.27 | 7671.468 | 7671.46
24.01.070 | Caixilho em ferro de correr, sob medida | m² | 34.18 | 659.49 | 22541.3682 | 22541.36 | 656.72 | 22446.6896 | 22446.68
26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 37.54 | 76.95 | 2888.703 | 2888.7 | 74.09 | 2781.3386 | 2781.33
SUBTOTAL |  |  |  |  | #REF! | 48968.96 |  |  | 48404.98
3 | COBERTURA
15.01.120 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m | m² | 313.15 | 68.22 | 21363.093 | 21363.09 | 63.99 | 20038.4685 | 20038.46
16.03.020 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | m² | 313.15 | 42.5 | 13308.875 | 13308.87 | 40.81 | 12779.6515 | 12779.65
16.03.310 | Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | m | 40 | 38.62 | 1544.8 | 1544.8 | 37.77 | 1510.8 | 1510.8
12.01.040 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 8 | 52.3 | 418.4 | 418.4 | 47.38 | 379.04 | 379.04
15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 429 | 13.53 | 5804.37 | 5804.37 | 13.53 | 5804.37 | 5804.37
15.03.090 | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura | kg | 429 | 4.15 | 1780.35 | 1780.35 | 3.59 | 1540.11 | 1540.11
16.33.100 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | m | 5 | 84.23 | 421.15 | 421.15 | 77.44 | 387.2 | 387.2
16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm | m² | 47 | 67.89 | 3190.83 | 3190.83 | 66.2 | 3111.4 | 3111.4
SUBTOTAL |  |  |  |  | #REF! | 47831.86 |  |  | 45551.03
4 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
4.1 | REDE DE ÁGUA FRIA
46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 81.8 | 22.25 | 1820.05 | 1820.05 | 19.83 | 1622.094 | 1622.09
46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 45 | 35.86 | 1613.7 | 1613.7 | 32.95 | 1482.75 | 1482.75
47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | un. | 5 | 224.6 | 1123 | 1123 | 217.33 | 1086.65 | 1086.65
47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un. | 10 | 69.04 | 690.4 | 690.4 | 66.86 | 668.6 | 668.6
47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un. | 5 | 113.48 | 567.4 | 567.4 | 111.3 | 556.5 | 556.5
45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | un. | 1 | 895.11 | 895.11 | 895.11 | 836.23 | 836.23 | 836.23
4.2 | REDE DE ESGOTO/LAVATÓRIO/MICTÓRIO/LOUÇAS
46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 98.4 | 31.75 | 3124.2 | 3124.2 | 28.84 | 2837.856 | 2837.85
46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 42.4 | 54.8 | 2323.52 | 2323.52 | 49.47 | 2097.528 | 2097.52
49.01.040 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | un. | 6 | 69.12 | 414.72 | 414.72 | 64.27 | 385.62 | 385.62
44.01.370 | Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences | un. | 1 | 167.85 | 167.85 | 167.85 | 163 | 163 | 163
44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 2.06 | 896.89 | 1847.5934 | 1847.59 | 888.17 | 1829.6302 | 1829.63
44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un. | 5 | 173.7 | 868.5 | 868.5 | 171.28 | 856.4 | 856.4
44.01.160 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | un. | 12 | 394.82 | 4737.84 | 4737.84 | 94.09 | 1129.08 | 1129.08
44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un. | 6 | 173.58 | 1041.48 | 1041.48 | 167.78 | 1006.68 | 1006.68
44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un. | 6 | 25.75 | 154.5 | 154.5 | 25.47 | 152.82 | 152.82
44.03.080 | Porta-papel de louça de embutir | un. | 6 | 35.68 | 214.08 | 214.08
44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN=1/2´ | un. | 10 | 198.76 | 1987.6 | 1987.6 | 33.61 | 336.1 | 336.1
28.20.650 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | un. | 2 | 793.78 | 1587.56 | 1587.56
47.04.080 | Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´ | un. | 5 | 503.52 | 2517.6 | 2517.6 | 496.25 | 2481.25 | 2481.25
44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un. | 2 | 292.69 | 585.38 | 585.38 | 290.86 | 581.72 | 581.72
44.03.360 | Ducha higiênica cromada (banheiros PNE) | un. | 2 | 305.26 | 610.52 | 610.52 | 302.84 | 605.68 | 605.68
44.03.100 | Cabide de louça com 2 ganchos | un. | 12 | 16.2 | 194.4 | 194.4
30.01.060 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/2" x 300 mm | un. | 2 | 121.71 | 243.42 | 243.42
30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un. | 4 | 116.86 | 467.44 | 467.44
50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un. | 2 | 354.47 | 708.94 | 708.94 | 352.41 | 704.82 | 704.82
50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un. | 2 | 109.77 | 219.54 | 219.54 | 107.71 | 215.42 | 215.42
49.08.250 | Caixa de inspeção | un. | 10 | 258.31 | 2583.1 | 2583.1 | 253.46 | 2534.6 | 2534.6
48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un. | 2 | 430.57 | 861.14 | 861.14 | 425.72 | 851.44 | 851.44
48.05.010 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ | un. | 2 | 56.53 | 113.06 | 113.06 | 55.08 | 110.16 | 110.16
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1820.05 | 34283.64 |  |  | 25132.61
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA
68.01.310 | Poste de concreto duplo T, 90 kg, H = 7,50 m (padrão de entrada B2) | un. | 1 | 766.15 | 766.15 | 766.15 | 736.69 | 736.69 | 736.69
36.03.010 | Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias (padrão de entrada B2) | un. | 1 | 214.06 | 214.06 | 214.06 | 197.84 | 197.84 | 197.84
42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m (padrão de entrada B2) | un. | 1 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 75.39 | 75.39 | 75.39
39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (padrão de entrada B2) | un. | 27 | 11.54 | 311.58 | 311.58 | 11.08 | 299.16 | 299.16
37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A (padrão de entrada B2) | un. | 1 | 120.48 | 120.48 | 120.48 | 117.71 | 117.71 | 117.71
68.20.120 | Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm (padrão de entrada B2 e entrada telefônica) | un. | 2 | 38.54 | 77.08 | 77.08
40.04.080 | Tomada para telefone 4P - padrão TELEBRÁS, com placa | pt | 8 | 21.62 | 172.96 | 172.96 | 20.23 | 161.84 | 161.84
40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | pt | 58 | 18 | 1044 | 1044 | 16.61 | 963.38 | 963.38
40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | pt | 22 | 16.96 | 373.12 | 373.12 | 15.39 | 338.58 | 338.58
37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un. | 1 | 390.88 | 390.88 | 390.88 | 376.86 | 376.86 | 376.86
41.14.540 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas duplas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W | un. | 37 | 125.29 | 4635.73 | 4635.73 | 220.21 | 8147.77 | 8147.77
41.13.200 | Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada fluorescentes compacta (arandelas externas) | un. | 6 | 76.45 | 458.7 | 458.7 | 74.6 | 447.6 | 447.6
39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 303.2 | 2.01 | 609.432 | 609.43 | 1.82 | 551.824 | 551.82
39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 653.2 | 3.12 | 2037.984 | 2037.98 | 2.83 | 1848.556 | 1848.55
39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 60 | 3.06 | 183.6 | 183.6 | 2.69 | 161.4 | 161.4
39.11.110 | Fio telefônico externo tipo FE-160 | m | 30 | 11.41 | 342.3 | 342.3 | 10.02 | 300.6 | 300.6
40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un. | 8 | 47.94 | 383.52 | 383.52 | 46.55 | 372.4 | 372.4
39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | m | 30 | 6.69 | 200.7 | 200.7 | 6.18 | 185.4 | 185.4
37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un. | 20 | 20.05 | 401 | 401 | 18.66 | 373.2 | 373.2
SUBTOTAL |  |  |  |  | 12800.976 | 12800.97 |  |  | 15656.19
6 | REVESTIMENTOS
6.1 | PISO
11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 12.1 | 102.52 | 1240.492 | 1240.49 | 99.56 | 1204.676 | 1204.67
17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m² | 12.1 | 450.51 | 5451.171 | 5451.17 | 419.42 | 5074.982 | 5074.98
17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 241.98 | 20.09 | 4861.3782 | 4861.37 | 17.67 | 4275.7866 | 4275.78
18.06.060 | Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 241.98 | 45.67 | 11051.2266 | 11051.22 | 44.18 | 10690.6764 | 10690.67
18.06.430 | Rejuntamento de piso em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | m² | 241.98 | 10.27 | 2485.1346 | 2485.13 | 9.28 | 2245.5744 | 2245.57
18.06.080 | Rodapé cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada | m | 215.1 | 9.4 | 2021.94 | 2021.94 | 8.6 | 1849.86 | 1849.86
18.06.530 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 cm de altura com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | m | 215.1 | 1.11 | 238.761 | 238.76 | 1 | 215.1 | 215.1
6.2 | REVESTIMENTO DE PAREDE
17.02.060 | Chapisco fino peneirado | m² | 1335.27 | 6.34 | 8465.6118 | 8465.61 | 5.66 | 7557.6282 | 7557.62
17.02.120 | Emboço comum | m² | 1335.27 | 14.26 | 19040.9502 | 19040.95 | 13 | 17358.51 | 17358.51
17.02.220 | Reboco | m² | 1170.78 | 9.09 | 10642.3902 | 10642.39 | 8 | 9366.24 | 9366.24
18.11.040 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-I colante industrializada | m² | 164.49 | 41.98 | 6905.2902 | 6905.29 | 40.73 | 6699.6777 | 6699.67
18.11.230 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm | m² | 164.49 | 8.53 | 1403.0997 | 1403.09 | 7.54 | 1240.2546 | 1240.25
SUBTOTAL |  |  |  |  | 54856.6654 | 73807.41 |  | 0 | 67778.92
7 | PINTURA | [6 empty] | 0
33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 992.28 | 19.89 | 19736.4492 | 19736.44 | 18.02 | 17880.8856 | 17880.88
33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | m² | 178.5 | 62.32 | 11124.12 | 11124.12 | 58.39 | 10422.615 | 10422.61
33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 45.94 | 29.21 | 1341.9074 | 1341.9 | 26.58 | 1221.0852 | 1221.08
33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo | m² | 80 | 28.22 | 2257.6 | 2257.6 | 25.59 | 2047.2 | 2047.2
SUBTOTAL |  |  |  |  | 34460.0766 | 34460.06 |  |  | 31571.77
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTAR/MURO/JARDINAGEM/COMUNICAÇÃO VISUAL
17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m² | 6.5 | 556.83 | 3619.395 | 3619.39 | 514.98 | 3347.37 | 3347.37
Orçamento solicitado | Totem em ACM e tubo de aço 500cm x 150 cm x 15cm padrão programa saúde em ação | un. | 1 | 4310.39 | 4310.39 | 4310.39 | 4790 | 4790 | 4790
14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado (fundação do totem) | m³ | 0.4 | 1073.87 | 429.548 | 429.54 | 992.12 | 396.848 | 396.84
97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes/recepção | m² | 2.5 | 150.34 | 375.85 | 375.85 | 149.98 | 374.95 | 374.95
97.02.030 | Placa comemorativa em aço inoxidável escovado | m² | 0.35 | 5590.57 | 1956.6995 | 1956.69 | 5581.87 | 1953.6545 | 1953.65
45.02.020 | Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg (abrigo de gás) | un. | 1 | 1691.64 | 1691.64 | 1691.64 | 1617.26 | 1617.26 | 1617.26
24.02.270 | Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo | m² | 6 | 387.52 | 2325.12 | 2325.12 | 379.22 | 2275.32 | 2275.32
33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 6 | 29.21 | 175.26 | 175.26 | 26.58 | 159.48 | 159.48
34.05.050 | Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado (alambrado de divisa) | m² | 324 | 110.07 | 35662.68 | 35662.68 | 105.01 | 34023.24 | 34023.24
SUBTOTAL |  |  |  |  | 50546.5825 | 50546.56 |  |  | 48938.11
9 | ABRIGO DE LIXO
11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.85 | 259.52 | 220.592 | 220.59 | 259.52 | 220.592 | 220.59
12.01.020 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 12 | 45.38 | 544.56 | 544.56
09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 0.31 | 119.72 | 37.1132 | 37.11 | 113.38 | 35.1478 | 35.14
09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 5 | 96.11 | 480.55 | 480.55 | 90.19 | 450.95 | 450.95
10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 85 | 5.57 | 473.45 | 473.45 | 5.31 | 451.35 | 451.35
14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | m² | 9.75 | 77.87 | 759.2325 | 759.23 | 56.62 | 552.045 | 552.04
17.02.060 | Chapisco fino peneirado | m² | 19.5 | 6.34 | 123.63 | 123.63 | 5.66 | 110.37 | 110.37
17.02.120 | Emboço comum | m² | 19.5 | 14.26 | 278.07 | 278.07 | 13 | 253.5 | 253.5
18.11.040 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-I colante industrializada | m² | 11.12 | 41.98 | 466.8176 | 466.81 | 40.73 | 452.9176 | 452.91
18.11.230 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm | m² | 11.12 | 8.53 | 94.8536 | 94.85 | 7.54 | 83.8448 | 83.84
24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 3.6 | 439.98 | 1583.928 | 1583.92 | 433.65 | 1561.14 | 1561.14
33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 8.38 | 19.89 | 166.6782 | 166.67 | 18.02 | 151.0076 | 151
33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 3.6 | 29.21 | 105.156 | 105.15 | 26.58 | 95.688 | 95.68
46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 4 | 22.25 | 89 | 89 | 19.83 | 79.32 | 79.32
46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50mm, inclusive conexões | m | 4 | 31.75 | 127 | 127 | 28.84 | 115.36 | 115.36
49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un. | 2 | 65.91 | 131.82 | 131.82 | 61.06 | 122.12 | 122.12
44.03.390 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un. | 2 | 35.29 | 70.58 | 70.58 | 33.61 | 67.22 | 67.22
SUBTOTAL |  |  |  |  | 91962.2936 | 5752.99 |  |  | 4802.53
|  |  |  | TOTAL | #REF! | 319782 | TOTAL |  | 298155.79
| ITENS COMPONENTES DO BDI | Incidência
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.94% |  | Itararé, 14 de fevereiro de 2018
| LUCRO | 7.8%
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23%
| SEGUROS E GARANTIAS | 0.87%
| RISCOS | 0.97%
| TRIBUTOS | 7.65%
| PIS | 3%
| COFINS | 0.65% |  |  |  | JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS
| ISS | 4% |  |  |  | Engenheiro civil
| [2] Desoneração (4,5%) | 0%
| [2] BDI ADOTADO | 25%

## cronograma
PREFEITURA DE ITARARÉ
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
OBJETO | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE JARDIM SÃO PAULO
LOCAL | RUA EVARISTO DOS SANTOS S/N
CIDADE | ITARARÉ |  |  |  | DATA BASE: Dez/17
BDI | 25%
Item | Descrição | Valor - R$ | % Item | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 06 | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES / ESTRUTURA (PILAR SALA DE ESPERA) | 11329.55 | 3.543% | 100% | [6 empty] | 100%
2 | FECHAMENTOS/ESQUADRIAS | 48968.96 | 15.31% |  | 25% | 50% | 25% |  |  |  | 100%
3 | COBERTURA | 47831.86 | 14.96% | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
4 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 34283.64 | 10.72% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA | 12800.97 | 4.003% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
6 | REVESTIMENTOS | 73807.41 | 23.08% |  | 30% | 40% | 30% |  |  |  | 100%
7 | PINTURA | 34460.06 | 10.78% |  |  |  | 25% | 50% | 25% |  | 100%
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTAR/MURO/JARDINAGEM/COMUNICAÇÃO VISUAL | 50546.56 | 15.81% |  |  |  | 25% | 50% | 25% |  | 100%
17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 25% | 50% | 25% |  | 100%
Orçamento solicitado | Totem em ACM e tubo de aço 500cm x 150 cm x 15cm padrão programa saúde em ação | 220.59 | #DIV/0! |  |  |  | 25% | 50% | 25% |  | 100%
9 | ABRIGO DE LIXO | 5752.99 | 1.799% | [7 empty] | 100%
| TOTAL | 319782 | 100% | 11.02% | 21.91% | 20.57% | 21.1% | 17.01% | 6.663% | #DIV/0! | 100%
JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS
Engenheiro civil