## orçamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
ORÇAMENTO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DOS SANITÁRIOS DA ESCOLA MARIA OLIVIA DE MELLO
OBJETO | REFORMA E ADEQUAÇÕES DOS SANITÁRIOS DA ESCOLA MARIA OLIVIA DE MELLO |  | BDI ADOTADO |  | 25%
LOCAL | Rua Sete de Setembro, 1890 - Jd Comodoro
FONTE | TABELA SINAPI E CPOS | DATA BASE: CPOS VERSÃO 171 E SINAPI 02/2018
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI
1 | LIMPEZA E DEMOLIÇÕES
97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | unid. | 18 | 8.09 | 145.62 | 182.025
04.08.060 CPOS | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIA DE MADEIRA | unid. | 2 | 9.72 | 19.44 | 24.3
04.11.020 CPOS | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS | unid. | 24 | 16.75 | 402 | 502.5
97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 291.05 | 19.55 | 5690.0275 | 7112.5344
SUBTOTAL |  |  |  |  | 6257.0875 | 7821.3594
2 | ALVENARIAS/PORTAS/ESQUADRIAS METALICAS
90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un. | 2 | 814.49 | 1628.98 | 2036.225
91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 COM TARJETA LIVRE-OCUPADO | m² | 17.88 | 827.19 | 14790.1572 | 18487.6965
30.01.020 CPOS | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500MM | und. | 4 | 93.28 | 373.12 | 466.4
30.01.030 CPOS | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800MM | und. | 4 | 129.38 | 517.52 | 646.9
SUBTOTAL |  |  |  |  | 17309.7772 | 21637.2215
3 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
46.01.020 CPOS | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DDN= 25 mm, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 12 | 21.65 | 259.8 | 324.75
46.02.050 CPOS | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 mm, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 30.91 | 37.62 | 1162.8342 | 1453.5428
86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 10 | 37.62 | 376.2 | 470.25
44.03.720 CPOS | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | unid. | 2 | 335.57 | 671.14 | 838.925
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 10 | 10.93 | 109.3 | 136.625
40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 13 | 227.28 | 2954.64 | 3693.3
74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und. | 5 | 518.34 | 2591.7 | 3239.625
86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und. | 4 | 386.41 | 1545.64 | 1932.05
95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | und. | 2 | 668.94 | 1337.88 | 1672.35
95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | und. | 11 | 183.12 | 2014.32 | 2517.9
86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und. | 4 | 219.43 | 877.72 | 1097.15
86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und. | 2 | 114.19 | 228.38 | 285.475
377 SINAPI | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO | unid. | 17 | 23.38 | 397.46 | 496.825
SUBTOTAL |  |  |  |  | 13104.38 | 16380.475
4 | REVESTIMENTOS
4.1 | PAREDES INTERNAS / EXTERNAS / TETO
87268 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 247.14 | 58.9 | 14556.546 | 18195.6825
SUBTOTAL |  |  |  |  | 14556.546 | 18195.6825
4.2 | PISOS
87268 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO | m² | 85.91 | 58.9 | 5060.099 | 6325.1237
87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 85.91 | 46.25 | 3973.3375 | 4966.6719
SUBTOTAL |  |  |  |  | 9033.4365 | 11291.7956
4.3 | DIVISÓRIAS
14.30.010 CPOS | DIVISÓRIA EM PLACA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3CM | m² | 7.56 | 708.32 | 5354.8992 | 6693.624
SUBTOTAL |  |  |  |  | 5354.8992 | 6693.624
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 85.91 | 2.89 | 248.2799 | 310.3499
SUBTOTAL |  |  |  |  | 248.2799 | 310.3499
|  |  |  | TOTAL | 65864.4063 | 82330.5079
Itararé, 03 de Abril de 2018.
RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5062800230

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
RUA XV DE NOVEMBRO, 83
CNPJ: 46.634.390/0001-52
OBJETO | REFORMA E ADEQUAÇÕES DOS SANITÁRIOS NA ESCOLA MARIA OLIVIA DE MELLO
LOCAL | RUA SETE DE SETEMBRO, 1890 - JD COMODORO
CIDADE | ITARARÉ |  |  |  | DATA BASE: FEVEREIRO/2018
Item | Descrição | Valor - R$ | % Item | Mês 01 - % | Mês 02 - % | Mês 03 - % | Mês 04 - % | Mês 05 - % | Mês 06 - % | Mês 07 - % | Total
1 | LIMPEZA E DEMOLIÇÕES | 7821.3594 | 9.5% | 100% | [6 empty] | 100%
2 | ALVENARIAS/PORTAS/ESQUADRIAS METALICAS | 21637.2215 | 26.28% | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
3 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 16380.475 | 19.9% | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
4 | REVESTIMENTOS | 36181.1 | 43.95% | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 310.3499 | 0.377% |  | 100% | [5 empty] | 100%
| TOTAL | 82330.5057 | 100% | 54.56% | 45.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Itararé, 03 de Abril de 2018
RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL

## BDI
CÁLCULO DO BDI (TCU 2622/2013)
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES |  | INCIDÊNCIAS ACEITAS
ITENS COMPONENTES DO BDI | INCIDÊNCIA ADOTADA [1] | Min. | Méd. | Máx.
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.94% | 3% | 4% | 5.5% | 4.555% | 4.98% | 5.16%
LUCRO | 7.8% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16% | 6.16% | 6.16%
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59% | 0.59% | 0.59%
SEGUROS E GARANTIAS | 0.87% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% | 0.8% | 0.8%
RISCOS | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97% | 0.97% | 0.97%
TRIBUTOS | 7.65% | Conforme Legislação |  |  | 7.65% | 8.65% | 10.65%
PIS | 0.65% |  |  |  | -- | -- | -
COFINS | 3% |  |  |  | -- | -- | -
ISS | 4% | Conforme legislação municipal |  |  | -- | -- | -
[2] Desoneração (2%) |  | 0% OU 2% |  |  | 2% | 2% | 2%
[2] BDI ADOTADO | 25% | 22.95% | 24.79% | 27.8% | 22.95% | 24.79% | 27.8%
[1] Preencher células em amarelo
[2] Obras orçadas SEM desoneração deverão adotar indíce 0,00% neste item e intervalo de BDI adotado conforme LIMITES do quadro ao lado |  | 20.34% | 22.12% | 25%