## orçamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
ORÇAMENTO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ADHEMAR DE BARROS
OBJETO | CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, RAMPAS DE ACESSO, ESCADAS
LOCAL | PRAÇA ADHEMAR DE BARROS - CENTRO
FONTE | TABELA SINAPI / FDE -SP
ART | 9222120150395660
DATA BASE: SINAPI JAN. 2017
Orçamento |  |  |  | NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT | TOTAL SEM TRUNCAR | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4.5 | 418.71 | 1884.195 | 1884.19
74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 120 | 72.03 | 8643.6 | 8643.6
73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 6 | 502.92 | 3017.52 | 3017.52
73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 89.64 | 11.13 | 997.6932 | 997.69
SUBTOTAL |  |  |  |  | 997.6932 | 14543
2 | LIMPEZA DO TERRENO/TERRAPLANAGEM
94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 339.69 | 41.25 | 14012.2125 | 14012.21
72216 | DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | m³ | 52 | 301.63 | 15684.76 | 15684.76
73899/001 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO | m³ | 8.34 | 103.64 | 864.3576 | 864.35
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 90.47 | 91.78 | 8303.3366 | 8303.33
72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 56.3 | 29.13 | 1640.019 | 1640.01
SUBTOTAL |  |  |  |  | #REF! | 40504.66
3 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 5.84 | 91.78 | 535.9952 | 535.99
94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 11.67 | 6.81 | 79.4727 | 79.47
73964/006 | REATERRO MANUAL DE VALAS | m³ | 2.92 | 69.6 | 203.232 | 203.23
74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | m | 126 | 65.91 | 8304.66 | 8304.66
5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 23.34 | 39.55 | 923.097 | 923.09
95576 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 | kg | 233.6 | 12.61 | 2945.696 | 2945.69
92723 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 2.92 | 410.18 | 1197.7256 | 1197.72
95474 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | 2.92 | 752.08 | 2196.0736 | 2196.07
74106/001 | IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS | m² | 5.84 | 12.63 | 73.7592 | 73.75
SUBTOTAL |  |  |  |  | 16459.7113 | 16459.67
4 | SUPER ESTRUTURA
74007/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 97.5 | 32.39 | 3158.025 | 3158.02
95576 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 | kg | 676 | 12.61 | 8524.36 | 8524.36
74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | m² | 70.49 | 91.69 | 6463.2281 | 6463.22
92723 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 8.45 | 410.18 | 3466.021 | 3466.02
SUBTOTAL |  |  |  |  | 21611.6341 | 21611.62
5 | ALVENARIAS/PORTAS/ESQUADRIAS METALICAS
87480 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 210.32 | 61.2 | 12871.584 | 12871.58
90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un. | 1 | 407.63 | 407.63 | 407.63
90803 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | un. | 1 | 226.54 | 226.54 | 226.54
91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un. | 1 | 82.54 | 82.54 | 82.54
74073/001 | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | un. | 1 | 129.73 | 129.73 | 129.73
84885 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | un. | 1 | 937.29 | 937.29 | 937.29
72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 24.36 | 370.75 | 9031.47 | 9031.47
SUBTOTAL |  |  |  |  | #REF! | 23686.78
6 | COBERTURA/ESTRUTURA DE COBERTURA
94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 39 | 29.99 | 1169.61 | 1169.61
92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 62.84 | 15.35 | 964.594 | 964.59
92565 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 62.84 | 27.66 | 1738.1544 | 1738.15
94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 62.84 | 44.55 | 2799.522 | 2799.52
94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 11.85 | 43.08 | 510.498 | 510.49
SUBTOTAL |  |  |  |  | #REF! | 7182.36
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
7.1 | REDE DE ÁGUA FRIA
89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 20 | 4.49 | 89.8 | 89.8
89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 6 | 15.64 | 93.84 | 93.84
89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un. | 1 | 19.99 | 19.99 | 19.99
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un. | 1 | 9.56 | 9.56 | 9.56
89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un. | 3 | 13.34 | 40.02 | 40.02
90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un. | 1 | 15.04 | 15.04 | 15.04
73827/001 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 1 | 64.63 | 64.63 | 64.63
88504 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | un. | 1 | 785.18 | 785.18 | 785.18
40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 1 | 258.91 | 258.91 | 258.91
94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un. | 1 | 159.99 | 159.99 | 159.99
7.2 | REDE DE ESGOTO/LAVATÓRIO/MICTÓRIO/LOUÇAS
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 5 | 30.01 | 150.05 | 150.05
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 15 | 56.88 | 853.2 | 853.2
89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | un. | 1 | 57.79 | 57.79 | 57.79
86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | un. | 1 | 224.19 | 224.19 | 224.19
95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | un. | 1 | 235.78 | 235.78 | 235.78
30.01.020 CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un. | 2 | 126.79 | 253.58 | 253.58
377 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 1 | 27.38 | 27.38 | 27.38
95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un. | 1 | 51.21 | 51.21 | 51.21
95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un. | 1 | 39.43 | 39.43 | 39.43
83634 | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 1 | 457.84 | 457.84 | 457.84
73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | un. | 1 | 161.86 | 161.86 | 161.86
73658 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 1 | 719.98 | 719.98 | 719.98
74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | un. | 2 | 187.53 | 375.06 | 375.06
SUBTOTAL |  |  |  |  | 89.8 | 5144.31
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA
9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | un. | 1 | 1175.61 | 1175.61 | 1175.61
72337 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 2 | 31.21 | 62.42 | 62.42
73768/001 | FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 15 | 2.1 | 31.5 | 31.5
73768/002 | CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 15 | 3.14 | 47.1 | 47.1
92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 8 | 93.94 | 751.52 | 751.52
92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 1 | 52.38 | 52.38 | 52.38
91973 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | pt | 1 | 101.1 | 101.1 | 101.1
74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 1 | 559.93 | 559.93 | 559.93
74041/002 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W | un. | 1 | 75.11 | 75.11 | 75.11
73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 6 | 111.21 | 667.26 | 667.26
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 80 | 3.95 | 316 | 316
91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 80 | 5.55 | 444 | 444
91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 40 | 10.79 | 431.6 | 431.6
74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 4 | 15.19 | 60.76 | 60.76
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3600.68 | 4776.29
9 | REVESTIMENTOS
8.1 | PISO
94103 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 2.28 | 246.05 | 560.994 | 560.99
87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 3.8 | 539.29 | 2049.302 | 2049.3
87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 76.06 | 46.2 | 3513.972 | 3513.97
74111/001 | SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | m | 18.5 | 42.95 | 794.575 | 794.57
84161 | SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m | 3 | 83.44 | 250.32 | 250.32
88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | m | 31.45 | 6.96 | 218.892 | 218.89
9.2 | PAREDES INTERNAS/EXTERNA/TETO
87871 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 549.99 | 18.01 | 9905.3199 | 9905.31
87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 549.99 | 38.55 | 21202.1145 | 21202.11
87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 26.22 | 66.71 | 1749.1362 | 1749.13
SUBTOTAL |  |  |  |  | 38495.4894 | 40244.59
10 | PINTURA
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 451.68 | 12.86 | 5808.6048 | 5808.6
88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 451.68 | 11.11 | 5018.1648 | 5018.16
74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 4 | 28.26 | 113.04 | 113.04
SUBTOTAL |  |  |  |  | 10939.8096 | 10939.8
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (RAMPAS DE ACESSO E ESCADAS)
94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 168.74 | 67.9 | 11457.446 | 11457.44
87495 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM (MURO) ALTURA 2,50M | m² | 82.5 | 86.51 | 7137.075 | 7137.07
87871 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 82.5 | 18.01 | 1485.825 | 1485.82
87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 82.5 | 38.55 | 3180.375 | 3180.37
74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | m | 56 | 65.91 | 3690.96 | 3690.96
14.20.010 CPOS | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.5 | 1325.06 | 662.53 | 662.53
73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m | 56.34 | 393.3 | 22158.522 | 22158.52
73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (GURADA CORPO) | m² | 56.34 | 32.36 | 1823.1624 | 1823.16
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 133.12 | 12.86 | 1711.9232 | 1711.92
9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 76.06 | 3.44 | 261.6464 | 261.64
SUBTOTAL |  |  |  |  | 53569.465 | 53569.43
|  |  |  | TOTAL | #REF! | 238662.51
Itararé, 16 de março de 2017.
| ITENS COMPONENTES DO BDI | INCIDÊNCIA ADOTADA [1]
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.94%
| LUCRO | 7.8%
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23%
| SEGUROS E GARANTIAS | 0.87%
| RISCOS | 0.97%
| TRIBUTOS | 7.65%
| PIS | 3%
| COFINS | 0.65%
| ISS | 4%
| [2] Desoneração (4,5%) | 0%
| [2] BDI ADOTADO | 25%
JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS
Engenheiro civil

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
OBJETO | CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, RAMPAS DE ACESSO, ESCADAS
LOCAL | PRAÇA ADHEMAR DE BARROS - CENTRO
CIDADE | ITARARÉ |  |  |  | DATA BASE: SINAPI JAN. 2017
Item | Descrição | Valor - R$ | % Item | Mês 01 - % | Mês 02 - % | Mês 03 - % | Mês 04 - % | Mês 05 - % | Mês 06 - % | Mês 07 - % | Mês 08 - % | Mês 09 - % | Mês 10 - % | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14543 | 6.094% | 100% | [9 empty] | 100%
2 | LIMPEZA DO TERRENO/TERRAPLANAGEM | 40504.66 | 16.97% |  | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
3 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 16459.67 | 6.897% |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
4 | SUPER ESTRUTURA | 21611.62 | 9.055% |  |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
5 | ALVENARIAS/PORTAS/ESQUADRIAS METALICAS | 23686.78 | 9.925% |  |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
6 | COBERTURA/ESTRUTURA DE COBERTURA | 7182.36 | 3.009% |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 5144.31 | 2.155% |  |  |  |  | 25% | 50% | 25% |  |  |  | 100%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA | 4776.29 | 2.001% |  |  |  |  | 25% | 50% | 25% |  |  |  | 100%
9 | REVESTIMENTOS | 40244.59 | 16.86% |  |  |  |  | 25% | 50% | 25% |  |  |  | 100%
10 | PINTURA | 10939.8 | 4.584% | [7 empty] | 50% | 50% |  | 100%
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (RAMPAS DE ACESSO E ESCADAS) | 53569.43 | 22.45% | [6 empty] | 34% | 33% | 33% |  | 100%
#REF! | #REF! |  | 0% |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
| TOTAL | 238662.51 | 100% | 6.094% | 8.486% | 11.93% | 12.94% | 16.25% | 12.01% | 12.89% | 9.699% | 9.699% | 0% | 100%
Itararé, 16 de março de 2017.
JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS
Engenheiro civil