## orçamentos
PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
ORÇAMENTO: BARRACÃO PARA PRÁTICA DE JUDÔ - SEMEFER
| OBJETO |  | BARRACÃO PARA PRÁTICA DE JUDÔ
| LOCAL |  | CENTRO ESPORTIVO LUDOVICO CARLOS PANNIS
| FONTE |  | TABELA SINAPI, FDE E CPOS
DATA BASE: OUTUBRO /2020
Orçamento
ITEM | CÓDIGO | BASE | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL SEM TRUNCAR | TOTAL | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | 4813 | SINAPI-I | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO
2.1 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA / PISO PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | 97918 | SINAPI | TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM. AF _07/2020 (BOTA-FORA DE ENTULHO) | TxKM | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | FUNDAÇÕES - ESTACAS BROCAS
3.1 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0MM. AF_11/2016 | kg | 170.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | 95576 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0MM. AF_11/2016 | kg | 472.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | FUNDAÇÕES - BLOCOS E BALDRAMES
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA E=25MM. AF_12/2015 | m² | 83.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 128.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 29.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 380.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 604.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 380.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9 | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 144.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.10 | 1527 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.11 | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.12 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 18.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | FUNDAÇÕES - ARQUIBANCADA
5.1 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 89.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 218.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA E=25MM. AF_12/2015 | m² | 55.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5 | 1527 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6 | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | SUPER ESTRUTURA - ESTRUTURA METÁLICA
6.1 | 15.03.030 | CPOS | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | Kg | 6879.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 | 100723 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - (CONSIDERADO DUAS DEMÃOS) | m² | 958.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | SUPER ESTRUTURA - PILARES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO
7.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA E=25MM, AF_12/2015. | m² | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM AF_12/2015 | kg | 74.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM AF_12/2015 | kg | 210.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4 | 1527 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.5 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA E=25MM. AF_12/2015 | m² | 36.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.6 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM AF_12/2015 | kg | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM AF_12/2015 | kg | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.8 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM AF_12/2015 | kg | 110.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.9 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM AF_12/2015 | kg | 46.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.10 | 1527 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.11 | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | SUPER ESTRUTURA - ARQUIBANCADA
8.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA E=25MM, AF_12/2015. | m² | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 | 89454 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), FBK= 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETAS. AF_12/2014 (ARQUIBANCADA) | m² | 78.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM AF_12/2015 | kg | 23.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM AF_12/2015 | kg | 230.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5 | 1527 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6 | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | SUPER ESTRUTURA
9.1 | 74202/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 33.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | ALVENARIA
10.1 | 90112 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 420.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS
11.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (2 PORTAS DE 80X210CM e 2 PORTAS DE 90X210CM) | m² | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2 | 91315 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (2 portas de 62 cm x 150 cm) | m² | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.4 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.5 | 73774/001 | SINAPI | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | COBERTURA METÁLICA - ESTRUTURA E TELHAMENTO
12.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 25.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 25.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.4 | 92608 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | un. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.5 | 96485 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 25.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
13.1 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2 | 91788 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | un. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.4 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.5 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.6 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.7 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | un. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.8 | 88503 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.9 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
14.1 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.2 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.3 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.4 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.5 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | un. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.6 | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.7 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.8 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.9 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | un. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
15 |  |  | INSTALAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
15.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.2 | 40784-I | SINAPI | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100CM | m | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.3 | 83671 | SINAPI | TUBO PVC DN100MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CONDUTORES VERTICAIS CALHA VESTIÁRIO) | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.4 | 20065-I | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150MM (CONDUTORES VERTICAIS CALHA GALPÃO) | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.5 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM | un. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.6 | 20065-I | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150MM (CONDUTORES HORIZONTAIS) | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.7 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.8 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.9 | 16.05.032 | FDE | Ca-22 canaleta de aguas pluviais em concreto (30cm) | m | 51.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.10 | 16.05.042 | FDE | Tc-05 tampa de concreto p/ canaleta ap (35cm) | m | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.1 | 09.02.059 | FDE | Ae-19 abrigo e entrada de energia (caixa ii, iv ou e): aes eletrop/bandeirante/cpfl/elektro (PADRÃO ELEKTRO TIPO T2) | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.2 | 09.02.063 | FDE | CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.3 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.4 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.6 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.7 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.8 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.9 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.10 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | un. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.11 | 74131/005 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.12 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.13 | 74130/003 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.14 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.15 | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
17 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISO
17.1 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 (7 CM) | m³ | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.2 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 53.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 53.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.4 | 98686 | SINAPI | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 | m | 16.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
18 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE
18.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 874.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS/EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 874.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 68.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
19 |  |  | VIDROS
19.1 | 72122 | SINAPI | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | m² | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
19.2 | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
19.3 | 84885 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
20 |  |  | PINTURA
20.1 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 806.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20.2 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 806.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20.3 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 806.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20.4 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20.5 | 79464 | SINAPI | PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS | m² | 30.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
21 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | [6 empty] | #DIV/0!
21.1 | 72183 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (PISO INTERNO E RAMPA DE ENTRADA) | m² | 362.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21.2 | 68333 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA (CALÇADA DE ACESSO) | m² | 192.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
22 |  |  | ARQUIBANCADA - REVESTIMENTOS E PISOS
22.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 35.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
22.2 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 67.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
22.3 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS/EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (ARQUIBANCADA) | m² | 67.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
22.4 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 128.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
22.5 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 (5 CM) | m³ | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
22.6 | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018. | m² | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
23 |  |  | SERVIÇOS FINAIS - PORTÃO DE ACESSO E RAMPA
23.1 | 16.01.045 | FDE | Portão em gradil eletrofundido | m² | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
23.2 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
23.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
23.4 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA E=25MM, AF_12/2015. | m² | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
23.5 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM AF_12/2015 | kg | 28.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
23.6 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM AF_12/2015 | kg | 57.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
23.7 | 1527 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
23.8 | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS - LIMPEZA DE OBRA
24.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 379.8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
24.2 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 53.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
25 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
25.1 | 2706 | SINAPI-I | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR | H | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | #DIV/0!
| Obs.: | Para obtenção dos custos das composições foram utilizados como fonte de preços o SINAPI (Agosto/2020), CPOS 179 e FDE.
Declaro que para a os custos unitários obtidos nas composições FDE, somou-se os custos de Mão de Obra, Leis Sociais e Materiais e foi aplicado o BDI de 22,50%.
|  |  | ITENS COMPONENTES DO BDI | INCIDÊNCIA ADOTADA [1]
|  |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3%
|  |  | LUCRO | 6.18%
|  |  | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59%
|  |  | SEGUROS E GARANTIAS | 0.8%
|  |  | RISCOS | 0.97%
|  |  | TRIBUTOS | 8.65%
|  |  | PIS | 3%
|  |  | COFINS | 0.65%
|  |  | ISS | 5%
|  |  | [2] Desoneração (0,0%) | 0%
|  |  | [2] BDI ADOTADO | 22.5%
Itararé,06 de novembro de 2020.
JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS
Engenheiro civil

## cronograma
PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO | BARRACÃO PARA PRÁTICA DE JUDÔ
LOCAL | CENTRO ESPORTIVO LUDOVICO CARLOS PANNIS
CIDADE | ITARARÉ |  |  |  | DATA BASE: OUTUBRO /2020
Item | Descrição | Valor - R$ | % Item | Mês 01 - % | Mês 02 - % | Mês 03 - % | Mês 04 - % | Mês 05 - % | Mês 06 - % | Mês 07 - % | Mês 08 - % | Mês 09 - % | Mês 10 - % | Mês 11 - % | Mês 12 - % | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0% | 100% | [11 empty] | 100%
2 | LIMPEZA DO TERRENO | 0 | 0% | 100% | [11 empty] | 100%
3 | FUNDAÇÕES - ESTACAS BROCAS | 0 | 0% | 100% | [11 empty] | 100%
4 | FUNDAÇÕES - BLOCOS E BALDRAMES | 0 | 0% |  | 100% | [10 empty] | 100%
5 | FUNDAÇÕES - ARQUIBANCADA | 0 | 0% |  | 100% | [10 empty] | 100%
6 | SUPER ESTRUTURA - ESTRUTURA METÁLICA | 0 | 0% |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
7 | SUPER ESTRUTURA - PILARES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO | 0 | 0% |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100%
8 | SUPER ESTRUTURA - ARQUIBANCADA | 0 | 0% |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 100%
9 | SUPER ESTRUTURA | 0 | 0% |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 100%
10 | ALVENARIA | 0 | 0% |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100%
11 | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS | 0 | 0% | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
12 | COBERTURA METÁLICA - ESTRUTURA E TELHAMENTO | 0 | 0% |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 100%
13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 0 | 0% | [5 empty] | 68.75% | [5 empty] | 31.25% | 100%
14 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 0 | 0% | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
15 | INSTALAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 0% | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0% | [6 empty] | 26.55% |  |  |  | 73.45% |  | 100%
17 | REVESTIMENTOS DE PISO | 0 | 0% | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100%
18 | REVESTIMENTOS DE PAREDE | 0 | 0% | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
19 | VIDROS | 0 | 0% | [11 empty] | 100% | 100%
20 | PINTURA | 0 | 0% | [9 empty] | 53.74% | 46.26% |  | 100%
21 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | 0 | 0% | [8 empty] | 76.68% |  | 23.32% |  | 100%
22 | ARQUIBANCADA - REVESTIMENTOS E PISOS | 0 | 0% | [9 empty] | 100% |  |  | 100%
23 | SERVIÇOS FINAIS - PORTÃO DE ACESSO E RAMPA | 0 | 0% | [10 empty] | 100% |  | 100%
24 | SERVIÇOS FINAIS - LIMPEZA DE OBRA | 0 | 0% | [11 empty] | 100% | 100%
25 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 0 | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
| TOTAL | -0.03 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Obs.: | Obra por empreitada global, medida por etapas (eventos), ou seja só será liberada a medição dos serviços executados em sua totalidade, de acordo com o previsto no cronograma.
Itararé,06 de novembro de 2020.
JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS
Engenheiro civil

## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - QCI
CONTRATO DE REPASSE : 877705/2018
QCI
Item | Descrição | Repasse | Contrapartida | Investimento
1 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ANFITEATRO MUNICIPAL | 460952.38 | -460952.38 | 0
TOTAL |  | 460952.38 | -460952.38 | 0
Itararé,06 de novembro de 2020.
Engº Civil João Batista Alves dos Santos
Engenheiro Responsável
CREA 5061202902 SP
HELITON SCHEIDT DO VALLE
Prefeito Municipal