## Planilha_Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
ORÇAMENTO: IMPLANTAÇÃO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E.M.E.I. HERMÍNIO DOS SANTOS LAGES
OBJETO: | IMPLANTAÇÃO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E.M.E.I. HERMÍNIO DOS SANTOS LAGES |  |  |  | BDI ADOTADO |  | 23%
LOCAL: | Rua Basilio de Araujo Miranda, nº 3.165 -Jardim Comodoro
FONTE: | Tabela SINAPI – SP – 04/2021 – BOLETIM CDHU Nº 181 – FDE ABRIL 2021 |  |  | DATA BASE: Maio/2021
Obs.: Foram utilizadas as composições SEM Desoneração do SINAPI, CDHU e FDE, aplicou-se BDI de 23,00%, exceto FDE, cuja planilha já estima o valor total com BDI de 23,00% incluso.
ITEM | CÓDIGO | BASE | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNIT | PREÇO UNIT | TOTAL C/ BDI | PESO
1.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 16.06.078 | FDE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | m² | 1.5 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | 16.06.050 | FDE | CANTEIRO DE OBRAS - LARGURA 2,20M | m² | 6.6 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL ITEM 1.0 |  | 0 | #DIV/0!
2.0 |  |  | RESERVATÓRIO
2.1 |  |  | BASE EM CONCRETO ARMADO
2.1.1 | 01.01.001 | FDE | RETIRADA DA VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. | m² | 6.25 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2 | 01.10.001 | FDE | GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA | m | 12 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3 | 02.01.001 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | m³ | 3.12 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.4 | 02.02.026 | FDE | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCLUSIVE ARRANQUES | m | 30 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.5 | 02.01.010 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m² | 6.25 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.6 | 02.01.012 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | m² | 6.25 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.7 | 02.01.015 | FDE | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | m² | 6.25 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.8 | 02.03.001 | FDE | FORMA DE MADEIRA MACICA | m² | 5 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.9 | 02.04.002 | FDE | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | Kg | 462.5 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.10 | 02.04.003 | FDE | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | Kg | 138.9 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.11 | 02.05.018 | FDE | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | m³ | 3.13 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 |  |  | RESERVATÓRIO METÁLICO
2.2.1 |  | MERCADO | RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR, CAPACIDADE DE 10.000L, INCLUINDO PINTURA INTERNA E EXTERNA, TRASNPORTE, IÇAMENTO E ANCORAGEM NA BASE E PROJETO SUGESTIVO DA BASE EM CONCRETO ARMADO | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2 | 46.18.090 | CDHU | FLANGE AVULSO EM FERRO FUNDIDO, CLASSE PN-10, DN=65MM | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 |  |  | ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.3.1 | 01.05.001 | FDE | ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M | m3 | 1.2 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2 | 01.06.005 | FDE | REATERRO INTERNO APILOADO | m3 | 1.2 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.3 | 08.03.016 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25MM INCL CONEXÕES | m | 13 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL ITEM 2.0 |  | 0 | #DIV/0!
3.0 |  |  | HIDRANTES E BOMBA DE INCÊNDIO
3.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA BOMBA
3.1.1 | 09.03.046 | FDE | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 25MM - INCLUSIVE CONEXÕES | un. | 12 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | 09.07.011 | FDE | CABO DE 10MM² - 750 V DE INSOLAÇÃO | un. | 36 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.3 | 09.05.074 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3X10A A 3X50A | un. | 1 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.4 | 01.05.001 | FDE | ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M | m3 | 2.4 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.5 | 01.06.005 | FDE | REATERRO INTERNO APILOADO | m3 | 2.4 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.6 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un. | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 |  |  | BOMBA
3.2.1 | 09.05.081 | FDE | QUADRO DE COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA TRIFÁSICO | m² | 1 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2 | 09.83.050 | FDE | BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE | un. | 1 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3 | 43.10.050 | CDHU | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 10CV, MONOESTÁGIO TRIFÁSICO, HMAN= 24 A 36 MCA, Q= 53 A 45 M³/H | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.4 | 08.08.069 | FDE | AI-08 ABRIGO PARA BOMBA DE INCÊNDIO | un. | 1 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.5 | 08.08.002 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") | un. | 3 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.6 | 08.08.041 | FDE | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" | un. | 2 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.7 | 08.08.061 | FDE | PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA | un. | 1 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.8 | 47.05.430 | CDHU | VÁLVULA DE GAVETA EM BRONZE, HASTE NÃO ASCENDENTE, CLASSE 125 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 200 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN=1 1/2" | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.9 | 93072 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.10 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 2 1/2" | un. | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.11 | 92896 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 2 1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.12 | 1413-I | SINAPI | COLAR DE TOMADA 75MM X 1/2" | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.13 | 92369 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 1/2" | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.14 | 99619 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.15 | 95248 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.16 | 92892 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.17 | 97498 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 |  |  | REDE E HIDRANTES
3.3.1 | 08.08.012 | FDE | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) | un. | 1 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.2 | 08.08.028 | FDE | AH-08 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESQUICHO REGULÁVEL | un. | 2 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.3 | 50.01.090 | CDHU | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA VIDRO | un. | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.4 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 65.54 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.5 | 92357 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PLUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.6 | 92353 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PLUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 9 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.7 | 15.80.045 | FDE | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – TUBULAÇÃO | m² | 5 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL ITEM 3.0 |  | 0 | #DIV/0!
4.0 |  |  | SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
4.1 | 09.05.097 | FDE | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENEDEREÇOS | un. | 1 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | 09.08.090 | FDE | DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE | un. | 2 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | 09.08.087 | FDE | SIRENE PARA ALARME DE EMERGÊNCIA - ELETRODUTO DE PVC | un. | 2 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 | 09.08.086 | FDE | ACIONADOR DO ALARME DE INCÊNDIO | un. | 2 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 | 38.04.040 | CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR 6323 - 3/4" COM ACESSÓRIOS | m | 58.82 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6 | 15.80.045 | FDE | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – TUBOS | m² | 3.7 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7 | 09.04.089 | FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A | un. | 1 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8 | 39.12.530 | CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105º C - PARA DETECÇÃO E INCÊNDIO | m | 58.82 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | un. | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.10 | 09.09.083 | FDE | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | un. | 6 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
4.11 | 33.10.060 | CDHU | EPÓXI EM MASSA - INCLUSIVE PREPARO | m² | 9 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.12 | 08.08.050 | FDE | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE DE 10L | un. | 3 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
4.13 | 08.08.046 | FDE | EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4KG | unid | 6 | - | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL ITEM 4.0 |  | 0 | #DIV/0!
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO DE PLACAS
5.1 | 97.02.194 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME | unid | 18 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | 97.02.195 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | unid | 22 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | 97.02.197 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM INDICAÇÃO DE ALERTA | unid | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL ITEM 4.0 |  | 0 | #DIV/0!
6.0 |  |  | COMPLEMENTOS
6.1 |  | MERCADO | LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO CMAR, CONFORME IT-10, INCLUSIVE ART/RRT. | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 |  | MERCADO | LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO MEDIDAS CONTRA INCÊNDIO, INCLUSIVE ART/RRT. | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3 |  | MERCADO | LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DE GÁS INFLAMÁVEL, INCLUSIVE ART/RRT. | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.4 |  | MERCADO | LAUDO DE CONFORMIDADE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME IT-41 INCLUSIVE ART/RRT. | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5 |  | MERCADO | LAUDO DE CONFORMIDADE SPDA, CONFORME IT-41 INCLUSIVE ART/RRT. | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6 |  | MERCADO | TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, INCLUSIVE ATESTADO | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.7 |  | MERCADO | RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO E RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PERÍODICA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | unid. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.8 |  | MERCADO | RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES / MANGOTINHOS | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL ITEM 5.0 |  | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL |  | 0 | #DIV/0!
Itararé-SP, 02 de junho de 2021
ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5070388607

## BDI (hidden)
CÁLCULO DO BDI (TCU 2622/2013)
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES |  | INCIDÊNCIAS ACEITAS
ITENS COMPONENTES DO BDI | INCIDÊNCIA ADOTADA [1] | Min. | Méd. | Máx.
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3% | 3% | 4% | 5.5% | 4.555% | 4.98% | 5.16%
LUCRO | 7.4% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16% | 6.16% | 6.16%
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59% | 0.59% | 0.59%
SEGUROS E GARANTIAS | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% | 0.8% | 0.8%
RISCOS | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97% | 0.97% | 0.97%
TRIBUTOS | 8.65% | Conforme Legislação |  |  | 7.65% | 8.65% | 10.65%
PIS | 0.65% |  |  |  | -- | -- | -
COFINS | 3% |  |  |  | -- | -- | -
ISS | 5% | Conforme legislação municipal |  |  | -- | -- | -
[2] Desoneração (2%) |  | 0% OU 2% |  |  | 2% | 2% | 2%
[2] BDI ADOTADO | 24.69% | 22.95% | 24.79% | 27.8% | 22.95% | 24.79% | 27.8%
[1] Preencher células em amarelo
[2] Obras orçadas SEM desoneração deverão adotar indíce 0,00% neste item e intervalo de BDI adotado conforme LIMITES do quadro ao lado |  | 20.34% | 22.12% | 25%
ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5070388607

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRENE AMARAL TOMASS | IMPLANTAÇÃO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E.M.E.I. HERMÍNIO DOS SANTOS LAGES
LOCAL: | Rua Basilio de Araujo Miranda, nº 3.165 -Jardim Comodoro | [6 empty] | DATA BASE: |  | Maio/2021
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
CÓD. | ITEM | CUSTO C/ BDI | % | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | RESERVATÓRIO | 0 | #DIV/0! | 40% | 0 | 60% | 0 |  | 0 |  | 0
3 | HIDRANTES E BOMBA DE INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 40% | 0 | 60% | 0 |  | 0
4 | SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0
5 | SINALIZAÇÃO DE PLACAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
6 | COMPLEMENTOS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
TOTAL |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Itararé-SP, 02 de junho de 2021
ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5070388607

## Composições (hidden)
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
CONTRATANTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ |  |  | CNPJ: | 46.634.390/0001-52
ENDEREÇO: |  | RUA XV DE NOVEMBRO, 83 – CENTRO – ITARARÉ/SP – CEP 18.460-007 |  |  | BDI: | 0%
PROF. RESPONSÁVEL: |  | ARQ. MIRELLA DE CAMARGO FILLUS |  |  | CAU: | 278552-8
ITEM | CÓD. REF. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO C/ BDI | CUSTO TOTAL | %
| COMP01 | ABRIGO DE RECALQUE NO PASSEIO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO C/ BDI | CUSTO TOTAL | %
1 | 01.05.001 / FDE | ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M | M3 | 0 | - | 44.17 | 0 | #DIV/0!
2 | 01.06.005 / FDE | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 0 | - | 71.31 | 0 | #DIV/0!
3 | 03.06.050 / CDHU | DESMONTE MECANIZADO DE PARALELIPEDOS OU LAJOTA DE CONCRETO | M2 | 0 | 18.66 | 22.9518 | 0 | #DIV/0!
4 | 92397 / SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA DE 6CM. AF_12/2015 | M2 | 0 | 47.39 | 58.2897 | 0 | #DIV/0!
5 | 50.01.170 / CDHU | ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO DE 2 E 1/2" X 2 E 1/2" |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | 50.01.190 / CDHU | TAMPÃO DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO 2 E 1/2" |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
8
8 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL DO SERVIÇO | UNID |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| COMP02 |  | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO C/ BDI | CUSTO TOTAL | %
1 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
2 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL DO SERVIÇO | M2 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Tabela SINAPI – SP – 02/2021 – BOLETIM CDHU 11/2020 – FDE JANEIRO 2021
Obs.: Foram utilizadas as composições SEM Desoneração do SINAPI, CDHU e FDE, aplicou-se BDI de 23,00%, exceto FDE, cuja planilha já estima o valor total com BDI de 23,00% incluso.