## Orçamento
* PREENCHER OS CAMPOS EM AMARELO * PRESERVAR AS FÓRMULAS DE ARREDONDAMENTO (=ARRED((CÉLULA*CÉLULA);2))
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA FACHADA E ADEQUAÇÕES INTERNAS DO TEATRO MUNICIPAL
ENDEREÇO: Rua XV de novembro, nº 56, Centro - Itararé/SP - CEP: 18.460-007
DATA DE ELABORAÇÃO: 10 de abril de 2024 |  |  |  | DATA BASE: Janeiro/2024
BASES: SINAPI 02/2024 São Paulo - Boletim CDHU 193 02/2024 - FDE 01/2024 São Paulo
B.D.I. | 22.47%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Base | Descrição | Unid | Quant. | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI | Preço Total | Peso (%)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
1.1.1 | 02.08.050 | CDHU | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | m2 | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | 02.10.020 | CDHU | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | m2 | 70.74 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 |  |  | LIMPEZA E DEMOLIÇÃO
1.2.1 | 03.01.230 | CDHU | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | m3 | 7.06 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | 05.07.040 | CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m3 | 9.17 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 |  |  | PROJETO
1.3.1 | COTAÇÃO | PMI | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO TEATRO MUNICIPAL "SYLVIO MACHADO", COM EMISSÃO DE ART/RRT E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Subtotal 1.0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2.0 |  |  | ADEQUAÇÃO DA FACHADA E PASSARELA
2.1 |  |  | COBERTURA/PASSARELA
ESTRUTURA
2.1.1 | 12.01.021 | CDHU | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20CM – COMPLETA | m | 35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2 | 06.02.020 | CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1ª OU 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M (BLOCOS) | m3 | 2.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3 | 09.01.020 | CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO (BLOCOS) | m2 | 11.34 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.4 | 10.01.040 | CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500MPA (BLOCOS) | kg | 42.03 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.5 | 11.01.130 | CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25MPA (BLOCOS) | m3 | 1.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.6 | 11.16.040 | CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO (BLOCOS) | m3 | 1.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.7 | 06.11.040 | CDHU | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO (BLOCOS) | m3 | 0.21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
COBERTURA
2.1.8 | 15.03.030 | CDHU | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-36, SEM PINTURA (PILARES) | kg | 747.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.9 | 15.03.030 | CDHU | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-36, SEM PINTURA (ESTRUTURA COBERTURA) | kg | 336.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.10 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 | 33.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.11 | 16.12.060 | CDHU | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM E ALTURA DE 40MM | m2 | 33.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.12 | 16.33.052 | CDHU | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 – CORTE 0,50M | m | 49 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
PROLONGAMENTO DA PASSARELA DE POLICARBONATO
2.1.13 | 92602 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA DE AÇO, VÃO DE 3,00M, PARA TELHA ONDULADA, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/20150 | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.14 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 | 5.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.15 | 16.32.120 | CDHU | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10MM | m2 | 5.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
PINTURA DA ESTRUTURA
2.1.16 | 33.11.050 | CDHU | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | m2 | 39.58 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
2.2 |  |  | PAVIMENTO
CANTEIROS
2.2.1 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | m | 16.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2 | 34.01.020 | CDHU | LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS) | m2 | 2.03 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.3 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m2 | 2.03 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
PISO INTERTRAVADO
2.2.4 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM. AF_10/2022 | m2 | 66.42 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
PISO PASSARELA (PROLONGAMENTO)
2.2.5 | 11.18.040 | CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m3 | 1.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.6 | 11.04.020 | CDHU | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150KG CIMENTO/M3 | m3 | 2.41 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.7 | 18.08.032 | CDHU | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIa, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m2 | 4.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
Subtotal 2.0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
3.0 |  |  | REVESTIMENTO/FECHAMENTOS EM ACM
3.1 | COTAÇÃO | PMI | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FACHADA EM REVESTIMENTO DE PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4mm PARA ÁREA EXTERNA, COM FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. | conj. | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Subtotal 3.0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
4.0 |  |  | SERVIÇOS INTERNOS - ANDAR SUPERIOR
4.1 |  |  | SALAS ABERTAS E ESCADA
LIMPEZAS E REMOÇÕES
4.1.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m2 | 123.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
ADEQUAÇÕES E REPAROS
4.1.2 | 22.03.070 | CDHU | FORRO EM LÂMINA DE PVC | m2 | 21.45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.3 | 11.16.220 | CDHU | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | m2 | 123.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
REVESTIMENTOS E PINTURAS
4.1.4 | 17.40.150 | CDHU | RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE | m2 | 123.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.5 | 15.80.018 | FDE | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | m2 | 160 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.6 | 33.11.050 | CDHU | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | m2 | 4.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
4.2 |  |  | SALA DE PROJEÇÃO
LIMPEZAS E REMOÇÕES
4.2.1 | 03.02.040 | CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | m3 | 8.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.2 | 04.07.020 | CDHU | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS | m2 | 4.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
ADEQUAÇÕES E REPAROS
4.2.3 | 14.30.440 | CDHU | DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/70MM - 2ST / 2ST LM | m2 | 14.37 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.4 | 22.03.070 | CDHU | FORRO EM LÂMINA DE PVC | m2 | 7.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.5 | 11.16.220 | CDHU | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | m2 | 7.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
ESQUADRIAS
4.2.6 | 23.09.040 | CDHU | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80x210cm | unid | 1.68 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.7 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m2 | 2.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
REVESTIMENTOS E PINTURAS
4.2.8 | 17.40.150 | CDHU | RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE | m2 | 7.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.9 | 17.02.120 | CDHU | EMBOÇO COMUM | m2 | 2.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.10 | 17.02.220 | CDHU | REBOCO | m2 | 2.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.11 | 33.02.060 | CDHU | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | m2 | 15.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.12 | 33.10.010 | CDHU | TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m2 | 15.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.13 | 33.12.011 | CDHU | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | m2 | 5.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
4.3 |  |  | BANHEIROS
LIMPEZAS E REMOÇÕES
4.3.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m2 | 15.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.2 | 55.01.080 | CDHU | LIMPEZA COMPLEMENTAR E ESPECIAL DE PEÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | unid | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
ADEQUAÇÕES E REPAROS
4.3.3 | 11.16.220 | CDHU | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | m2 | 15.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
ESQUADRIAS
4.3.4 | 23.08.242 | CDHU | PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE | m2 | 5.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
COMPONENTES E ACESSÓRIOS
4.3.5 | 44.20.280 | CDHU | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.6 | 44.20.120 | CDHU | CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.7 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100x40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.8 | 44.03.130 | CDHU | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800ml | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.9 | 44.03.180 | CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.10 | 44.03.050 | CDHU | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600m, COM VISOR | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
REVESTIMENTOS E PINTURAS
4.3.11 | 17.40.150 | CDHU | RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE | m2 | 15.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.12 | 15.80.018 | FDE | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | m2 | 40.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.13 | 33.12.011 | CDHU | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | m2 | 14.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
Subtotal 4.0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
5.0 |  |  | SERVIÇOS INTERNOS - ANDAR INFERIOR
5.1 |  |  | HALL DE ENTRADA E BILHETERIA
LIMPEZAS E REMOÇÕES
5.1.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m2 | 62.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.2 | 04.09.020 | CDHU | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | m2 | 6.93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
ADEQUAÇÕES E REPAROS
5.1.3 | 11.16.220 | CDHU | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | m2 | 62.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
ESQUADRIAS
5.1.4 | 24.20.020 | CDHU | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m2 | 6.93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.5 | 24.20.090 | CDHU | SOLDA MIG EM ESQUADRIAS METÁLICAS | m | 6.93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.6 | 26.01.040 | CDHU | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4mm | m2 | 0.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.7 | 28.01.550 | CDHU | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
REVESTIMENTOS E PINTURAS
5.1.8 | 17.40.150 | CDHU | RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE | m2 | 62.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.9 | 17.02.120 | CDHU | EMBOÇO COMUM | m2 | 2.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.10 | 17.02.220 | CDHU | REBOCO | m2 | 2.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.11 | 15.80.018 | FDE | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | m2 | 203.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.12 | 33.11.050 | CDHU | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | m2 | 30.09 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
5.2 |  |  | SANITÁRIOS EXTERNOS PCD FEMININO E MASCULINO
LIMPEZAS E REMOÇÕES
5.2.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m2 | 7.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.2 | 55.01.080 | CDHU | LIMPEZA COMPLEMENTAR E ESPECIAL DE PEÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
ADEQUAÇÕES E REPAROS
5.2.3 | 11.16.220 | CDHU | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | m2 | 7.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
COMPONENTES E ACESSÓRIOS
5.2.4 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.5 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80cm, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.6 | 06.03.086 | FDE | BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL PARA LAVATÓRIO (40cm) | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.7 | 44.20.280 | CDHU | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.8 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100x40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.9 | 44.03.130 | CDHU | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800ml | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.10 | 44.03.180 | CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.11 | 44.03.050 | CDHU | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600m, COM VISOR | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
REVESTIMENTOS E PINTURAS
5.2.12 | 17.40.150 | CDHU | RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE | m2 | 7.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.13 | 15.80.018 | FDE | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | m2 | 6.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
5.3 |  |  | SANITÁRIOS EXTERNOS FEMININO E MASCULINO
LIMPEZAS E REMOÇÕES
5.3.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m2 | 29.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.2 | 55.01.080 | CDHU | LIMPEZA COMPLEMENTAR E ESPECIAL DE PEÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | unid | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
ADEQUAÇÕES E REPAROS
5.3.3 | 11.16.220 | CDHU | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | m2 | 29.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
COMPONENTES E ACESSÓRIOS
5.3.4 | 44.20.280 | CDHU | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.5 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100x40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.6 | 44.03.130 | CDHU | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800ml | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.7 | 44.03.180 | CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.8 | 44.03.050 | CDHU | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600m, COM VISOR | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
REVESTIMENTOS E PINTURAS
5.3.9 | 17.40.150 | CDHU | RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE | m2 | 29.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.10 | 15.80.018 | FDE | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | m2 | 28.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.11 | 33.11.050 | CDHU | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | m2 | 10.68 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
5.4 |  |  | CAMARIM (VESTIÁRIOS E BANHEIROS)
LIMPEZAS E REMOÇÕES
5.4.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m2 | 94.54 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.2 | 55.01.080 | CDHU | LIMPEZA COMPLEMENTAR E ESPECIAL DE PEÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | unid | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.3 | 04.09.020 | CDHU | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | m2 | 3.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.4 | 03.10.140 | CDHU | REMOÇÃO DE PINTURA E MASSA COM LIXAMENTO | m2 | 23.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
ADEQUAÇÕES E REPAROS
5.4.5 | 11.16.220 | CDHU | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | m2 | 94.54 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
ESQUADRIAS
5.4.6 | 23.08.242 | CDHU | PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE | m2 | 5.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.7 | 25.02.050 | CDHU | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL | m2 | 3.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.8 | 24.20.020 | CDHU | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m2 | 3.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.9 | 28.01.550 | CDHU | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.10 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8MM. AF_04/2019 | m2 | 2.64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
COMPONENTES E ACESSÓRIOS
5.4.11 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.12 | 43.02.080 | CDHU | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W/220V, COM RESISTÊNCIA BLINDADA | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.13 | 47.02.200 | CDHU | REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO PARA CHUVEIRO E DUCHA EM LATÃO CROMADO COM CANOPLA, DN=1/2' | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.14 | 100857 | SINAPI | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.15 | 44.20.280 | CDHU | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | unid | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.16 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100x40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | unid | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.17 | 44.03.130 | CDHU | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800ml | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.18 | 44.03.180 | CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.19 | 44.03.050 | CDHU | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600m, COM VISOR | unid | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.20 | 06.03.086 | FDE | BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL PARA LAVATÓRIO (40cm) | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.21 | 100865 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; AF_01/2020 | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.22 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80X80cm, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.23 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70cm, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.24 | 30.08.030 | CDHU | ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700X450mm | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
REVESTIMENTOS E PINTURAS
5.4.25 | 17.40.150 | CDHU | RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE | m2 | 94.54 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.26 | 33.02.060 | CDHU | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | m2 | 23.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.27 | 33.10.010 | CDHU | TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m2 | 23.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.28 | 15.80.018 | FDE | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | m2 | 384.48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.29 | 33.11.050 | CDHU | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | m2 | 20.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.30 | 33.12.011 | CDHU | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | m2 | 15.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
5.5 |  |  | PALCO
LIMPEZAS E REMOÇÕES
5.5.1 | 03.10.100 | CDHU | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | m2 | 71.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
ADEQUAÇÕES E REPAROS
5.5.2 | 20.10.040 | CDHU | RODAPÉ DE MADEIRA DE 7 x 1,5 cm | m | 84.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
REVESTIMENTOS E PINTURAS
5.5.3 | 15.80.018 | FDE | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | m2 | 197.63 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5.4 | 33.11.050 | CDHU | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | m2 | 71.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
5.6 |  |  | AUDITÓRIO
LIMPEZAS E REMOÇÕES
5.6.1 | 04.06.020 | CDHU | RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A COLA | m2 | 27.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6.2 | 04.07.040 | CDHU | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS APOIADAS | m2 | 38.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6.3 | 03.10.100 | CDHU | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | m2 | 79.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
ADEQUAÇÕES E REPAROS
5.6.4 | 02.05.060 | CDHU | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10m | m | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6.5 | 02.05.202 | CDHU | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5X1,50m) COM PISO METÁLICO | mXmes | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6.6 | 22.20.040 | CDHU | RECOLOCAÇÃO DE FORROS APOIADOS OU ENCAIXADOS | m2 | 36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6.7 | 22.03.122 | CDHU | FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.85, EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS DE 625mm X 1250 mm | m2 | 14.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6.8 | 14.02.030 | CDHU | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO COMUM | m2 | 2.34 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6.9 | 11.03.090 | CDHU | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK= 20MPa | m2 | 0.71 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
ESQUADRIAS
5.6.10 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8MM. AF_04/2019 | m2 | 2.64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
REVESTIMENTOS E PINTURAS
5.6.11 | 21.04.110 | CDHU | REVESTIMENTO COM CARPETE PARA TRÁFEGO INTENSO, USO COMERCIAL, TIPO BOUCLÊ DE 6 mm | m2 | 27.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6.12 | 21.10.220 | CDHU | RODAPÉ DE CORDÃO DE POLIAMIDA | m | 300 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6.13 | 21.20.500 | CDHU | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE DE 50X30mm | m | 68 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6.14 | 17.02.120 | CDHU | EMBOÇO COMUM | m2 | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6.15 | 17.02.220 | CDHU | REBOCO | m2 | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6.16 | 15.80.018 | FDE | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | m2 | 249 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6.17 | 33.11.050 | CDHU | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | m2 | 85.92 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
Subtotal 5.0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
6.0 |  |  | SERVIÇOS EXTERNOS
6.1 |  |  | ENTRADA DE ÁGUA
6.1.1 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.2 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.3 | 47.01.050 | CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN 1 1/2" | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.4 | 46.01.020 | CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN=25mm, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.5 | 46.01.030 | CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN=32mm, (1"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.6 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
6.2 |  |  | PINTURA PAREDE EXTERNA
6.2.1 | 33.10.050 | CDHU | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m2 | 350.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
6.3 |  |  | GRADIL
ESTRUTURA
6.3.1 | 12.01.021 | CDHU | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20CM – COMPLETA | m | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3.2 | 06.02.020 | CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1ª OU 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M (BALDRAME) | m3 | 2.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3.3 | 09.01.020 | CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO (BALDRAME) | m2 | 10.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3.4 | 10.01.040 | CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500MPA (BALDRAME) | kg | 33.18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3.5 | 10.01.060 | CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 500MPA (BALDRAME) | kg | 13.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3.6 | 11.01.130 | CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25MPA (BALDRAME) | m3 | 0.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3.7 | 11.16.040 | CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO (BALDRAME) | m3 | 0.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3.8 | 06.11.040 | CDHU | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO (BALDRAME) | m3 | 2.06 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
GRADE
6.3.9 | 16.01.058 | FDE | GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTÁTICA 62x132mm BARRA 25x2mm | m2 | 25.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3.10 | 16.01.045 | FDE | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m2 | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
Subtotal 6.0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
7.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 |  |  | REMOÇÕES E RETIRADAS
7.1.1 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/ TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | unid | 46 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.2 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | unid | 42 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.3 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5mm² E MENOR QUE 10mm², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | 500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.4 | CPU-001 | PMI | RASGO EM ALVENARIA PARA EMBUTIR ELETRODUTOS, COM FIXAÇÃO, QUEBRA E CHUBAMENTO, INCLUINDO FECHAMENTO DE RASGO COM CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E MASSA CORRIDA | unid | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
7.2 |  |  | ACESSÓRIOS
7.2.1 | 40.07.010 | CDHU | CAIXA EM PVC DE 4'X2' | unid | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.2 | 40.02.080 | CDHU | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300X300X120mm | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
7.3 |  |  | ELETRODUTOS E ELETROCALHA
7.3.1 | 38.21.120 | CDHU | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100X50mm, COM ACESSÓRIOS | m | 80 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3.2 | 38.13.010 | CDHU | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=25mm, COM ACESSÓRIOS | m | 250 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3.3 | 38.13.016 | CDHU | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=40mm, COM ACESSÓRIOS | m | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3.4 | 38.13.020 | CDHU | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=50mm, COM ACESSÓRIOS | m | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3.5 | 38.13.030 | CDHU | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILEO DE ALTA DENSIDADE, DN=60mm, COM ACESSÓRIOS | m | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
7.4 |  |  | FIOS E CABOS
7.4.1 | 39.02.010 | CDHU | CABO DE COBRE DE 1,5mm², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC (PRETO OU VERMELHO) | m | 300 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.2 | 39.02.010 | CDHU | CABO DE COBRE DE 1,5mm², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC (AZUL CLARO) | m | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.3 | 39.02.010 | CDHU | CABO DE COBRE DE 1,5mm², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC (BRANCO) | m | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.4 | 39.02.010 | CDHU | CABO DE COBRE DE 1,5mm², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC (VERDE) | m | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.5 | 39.02.016 | CDHU | CABO DE COBRE DE 2,5mm², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC (PRETO OU VERMELHO) | m | 250 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.6 | 39.02.016 | CDHU | CABO DE COBRE DE 2,5mm², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC (AZUL CLARO) | m | 250 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.7 | 39.02.016 | CDHU | CABO DE COBRE DE 2,5mm², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC (BRANCO) | m | 180 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.8 | 39.02.016 | CDHU | CABO DE COBRE DE 2,5mm², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC (VERDE) | m | 250 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.9 | 39.02.020 | CDHU | CABO DE COBRE DE 4mm², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC (PRETO OU VERMELHO) | m | 300 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.10 | 39.02.020 | CDHU | CABO DE COBRE DE 4mm², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC (AZUL CLARO) | m | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.11 | 39.02.020 | CDHU | CABO DE COBRE DE 4mm², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC (VERDE) | m | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.13 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16mm², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (PRETO OU VERMELHO) | m | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.14 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16mm², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (AZUL CLARO) | m | 160 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.15 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16mm², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (VERDE) | m | 120 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.16 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25mm², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (PRETO OU VERMELHO) | m | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.17 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25mm², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (AZUL CLARO) | m | 70 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.18 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25mm², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (VERDE) | m | 70 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.19 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50mm², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (PRETO OU VERMELHO) | m | 70 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
7.5 |  |  | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO
7.5.1 | 91996 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | unid | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.5.2 | 91997 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | unid | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
7.6 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
7.6.1 | 37.13.600 | CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220V, CORRENTE DE 10A ATÉ 30A | unid | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.6.2 | 37.13.630 | CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 10A ATÉ 50A | unid | 21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.6.3 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.6.4 | 09.02.043 | FDE | DPS - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
7.7 |  |  | LUMINÁRIA, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS
7.7.1 | CPU-002 | PMI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED 36W - QUADRADA DE SOBREPOR 40X40CM | unid | 48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7.2 | CPU-003 | PMI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED 36W - QUADRADA DE EMBUTIR 60X60CM | unid | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7.3 | CPU-004 | PMI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED 18W - REDONDA DE EMBUTIR 20CM | unid | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7.4 | CPU-005 | PMI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA PERFIL QUADRADO PARA PAREDE, EFEITO 02 FACHOS, COR PRETA, COM 01 LÂMPADA DE LED HALOPIN, G9, 5 A 7W BRANCO QUENTE | unid | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7.5 | 41.31.101 | CDHU | PROJETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA DE 30W, FLUXO LUMINOSO DE 2250 A 2400lm, TEMPERATURA COR 6.500K, BIVOLT | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7.6 | 40.11.010 | CDHU | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 Hz, 110/220 V, 1200VA, COMPLETO | unid | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7.7 | 40.10.016 | CDHU | CONTATOR DE POTÊNCIA 12A - 1NA+1NF | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7.8 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7.9 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
7.8 |  |  | CAIXAS E QUADROS
7.8.1 | 37.03.240 | CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225A - SEM COMPONENTES | unid | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
7.9 |  |  | ATERRAMENTO E SPDA
7.9.1 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | unid | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.9.2 | 39.04.070 | CDHU | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35mm² (malha telhado) | m | 340 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.9.3 | 39.04.070 | CDHU | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35mm² (descida) | m | 35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.9.4 | 39.04.070 | CDHU | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35mm² (enterrado) | m | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.9.5 | B.07.000.049501 | PMI | FITA ISOLANTE DE 20M, REF. 3M SCOTH 33MR OU EQUIVALENTE - USO ESPECIAL | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.9.6 | 42.20.190 | CDHU | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM x SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35mm² A 50mm² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.9.7 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.9.8 | 42.05.310 | CDHU | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300mm - H=250mm | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.9.9 | 42.05.300 | CDHU | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
7.10 |  |  | REDE LÓGICA E TELEFONIA
7.10.1 | CPU-001 | PMI | RASGO EM ALVENARIA PARA EMBUTIR ELETRODUTOS, COM FIXAÇÃO, QUEBRA E CHUBAMENTO, INCLUINDO FECHAMENTO DE RASGO COM CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E MASSA CORRIDA | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.10.2 | 38.13.010 | CDHU | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=25mm, COM ACESSÓRIOS | m | 60 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.10.3 | 38.13.020 | CDHU | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=50mm, COM ACESSÓRIOS | m | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
Subtotal 7.0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
8.0 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS
8.1 |  |  | SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
8.1.1 | 50.05.270 | CDHU | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220V/12V | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2 | 50.05.400 | CDHU | SIRENE ELETRÔNICA EM CAIXA METÁLICA DE 4X4 | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.3 | 09.08.086 | FDE | ACIONADOR DO ALARME DE INCÊNDIO | unid | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.4 | 38.04.040 | CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSÓRIOS | m | 80 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.5 | 33.11.050 | CDHU | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | m2 | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.6 | 37.13.610 | CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220V, CORRENTE DE 35A ATÉ 50A | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.7 | 39.12.530 | CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO | m | 80 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.8 | 104473 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | unid | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.9 | 09.09.083 | FDE | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | unid | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.10 | 50.05.430 | CDHU | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
8.2 |  |  | SINALIZAÇÃO DE PLACAS
8.2.1 | 97.02.193 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200x200mm), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | unid | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.2 | 97.02.195 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240x120mm), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | unid | 41 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.3 | 97.02.197 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA | unid | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.4 | 97.02.210 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
8.3 |  |  | EXTINTORES
8.3.1 | 50.10.110 | CDHU | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4KG | unid | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.2 | 50.10.120 | CDHU | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6KG | unid | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.3 | 50.10.100 | CDHU | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.4 | 50.10.058 | CDHU | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4KG | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
8.4 |  |  | COMPLEMENTOS
8.4.1 | COTAÇÃO | PMI | LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO CMAR, CONFORME IT-10, INCLUSIVE ART/RRT. | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.2 | COTAÇÃO | PMI | LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO MEDIDAS CONTRA INCÊNDIO, INCLUSIVE ART/RRT. | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.3 | COTAÇÃO | PMI | LAUDO DE CONFORMIDADE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME IT-41 INCLUSIVE ART/RRT. | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.4 | COTAÇÃO | PMI | LAUDO DE CONFORMIDADE SPDA, CONFORME IT-41 INCLUSIVE ART/RRT. | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.5 | COTAÇÃO | PMI | TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, INCLUSIVE ATESTADO | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.6 | COTAÇÃO | PMI | RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO E RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PERÍODICA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
Subtotal 8.0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
TOTAL SEM BDI | [7 empty] | 0
TOTAL DO BDI | [7 empty] | 0
TOTAL GERAL | [7 empty] | 0 | #DIV/0!

## Cronograma
* AS CÉLULAS DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SE PREENCHERÃO DE FORMA AUTOMÁTICA, POIS ESTÁ VINCULADO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA FACHADA E ADEQUAÇÕES INTERNAS DO TEATRO MUNICIPAL
ENDEREÇO: Rua XV de Novembro, nº 56, Centro - Itararé/SP - CEP: 18.460-007
DATA DE ELABORAÇÃO: 10 de abril de 2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cód. | Descrição | Total Por Etapa | % | MÊS 01 (30 DIAS) |  | MÊS 02 (60 DIAS) |  | MÊS 03 (90 DIAS) |  | MÊS 04 (120 DIAS)
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0!
1.1 | CANTEIRO DE OBRA | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
1.2 | LIMPEZA E DEMOLIÇÃO | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
1.3 | PROJETO | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
2.0 | ADEQUAÇÃO DA FACHADA E PASSARELA | 0 | #DIV/0!
2.1 | COBERTURA/PASSARELA | 0 | #DIV/0!
2.1.1 | ESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
2.1.2 | COBERTURA | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0
2.1.3 | PROLONGAMENTO DA PASSARELA DE POLICARBONATO | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0
2.1.4 | PINTURA DA ESTRUTURA | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0
2.2 | PAVIMENTO | 0 | #DIV/0!
2.2.1 | CANTEIROS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0
2.2.2 | PISO INTERTRAVADO | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 100% | 0
2.2.3 | PISO PASSARELA (PROLONGAMENTO) | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 100% | 0
3.0 | REVESTIMENTO/FECHAMENTOS EM ACM | 0 | #DIV/0!
3.1 | REVESTIMENTO/FECHAMENTOS EM ACM | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 100% | 0
4.0 | SERVIÇOS INTERNOS - ANDAR SUPERIOR | 0 | #DIV/0!
4.1 | SALAS ABERTAS E ESCADA | 0 | #DIV/0!
4.1.1 | LIMPEZAS E REMOÇÕES | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
4.1.2 | ADEQUAÇÕES E REPAROS | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0
4.1.3 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0
4.2 | SALA DE PROJEÇÃO | 0 | #DIV/0!
4.2.1 | LIMPEZAS E REMOÇÕES | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
4.2.2 | ADEQUAÇÕES E REPAROS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0
4.2.3 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0
4.2.4 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0
4.3 | BANHEIROS | 0 | #DIV/0!
4.2.1 | LIMPEZAS E REMOÇÕES | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
4.2.2 | ADEQUAÇÕES E REPAROS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0
4.2.3 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0
4.2.4 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0
4.2.5 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0
5.0 | SERVIÇOS INTERNOS - ANDAR INFERIOR | 0 | #DIV/0!
5.1 | HALL DE ENTRADA E BILHETERIA | 0 | #DIV/0!
5.1.1 | LIMPEZAS E REMOÇÕES | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
5.1.2 | ADEQUAÇÕES E REPAROS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0
5.1.3 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0
5.1.4 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 100% | 0
5.2 | SANITÁRIOS EXTERNOS PCD FEMININO E MASCULINO | 0 | #DIV/0!
5.2.1 | LIMPEZAS E REMOÇÕES | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
5.2.2 | ADEQUAÇÕES E REPAROS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0
5.2.3 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 100% | 0
5.2.4 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 100% | 0
5.3 | SANITÁRIOS EXTERNOS FEMININO E MASCULINO | 0 | #DIV/0!
5.3.1 | LIMPEZAS E REMOÇÕES | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
5.3.2 | ADEQUAÇÕES E REPAROS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0
5.3.3 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 100% | 0
5.3.4 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 100% | 0
5.4 | CAMARIM (VESTIÁRIOS E BANHEIROS) | 0 | #DIV/0!
5.4.1 | LIMPEZAS E REMOÇÕES | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
5.4.2 | ADEQUAÇÕES E REPAROS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0
5.4.3 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
5.4.4 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 100% | 0
5.4.5 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 100% | 0
5.5 | PALCO | 0 | #DIV/0!
5.5.1 | LIMPEZAS E REMOÇÕES | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
5.5.2 | ADEQUAÇÕES E REPAROS | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0
5.5.3 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0
5.6 | AUDITÓRIO | 0 | #DIV/0!
5.6.1 | LIMPEZAS E REMOÇÕES | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
5.6.2 | ADEQUAÇÕES E REPAROS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0
5.6.3 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0
5.6.4 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0
6.0 | SERVIÇOS EXTERNOS | 0 | #DIV/0!
6.1 | ENTRADA DE ÁGUA | 0 | #DIV/0!
6.1.1 | ENTRADA DE ÁGUA | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
6.2 | PINTURA PAREDE EXTERNA | 0 | #DIV/0!
6.2.1 | PINTURA PAREDE EXTERNA | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0
6.3 | GRADIL | 0 | #DIV/0!
6.3.1 | ESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
6.3.2 | GRADE | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 100% | 0
7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0!
7.1 | REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
7.2 | ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
7.3 | ELETRODUTOS E ELETROCALHA | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
7.4 | FIOS E CABOS | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0
7.5 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0
7.6 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0
7.7 | LUMINÁRIA, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0
7.8 | CAIXAS E QUADROS | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0
7.9 | ATERRAMENTO E SPDA | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0
7.10 | REDE LÓGICA E TELEFONIA | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
8.0 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS | 0 | #DIV/0!
8.1 | SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0
8.2 | SINALIZAÇÃO DE PLACAS | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 100% | 0
8.3 | EXTINTORES | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 100% | 0
8.4 | COMPLEMENTOS | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 100% | 0
TOTAL |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
OBS.: As medições da obra só serão aceitas quando as etapas estiverem concluídas integralmente e conforme Cronograma.

## Composições
* PREENCHER OS CAMPOS EM AMARELO * PRESERVAR AS FÓRMULAS DE ARREDONDAMENTO (=ARRED(CÉLULA*CÉLULA;2))
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA FACHADA E ADEQUAÇÕES INTERNAS DO TEATRO MUNICIPAL
ENDEREÇO: Rua XV de novembro, nº 56, Centro - Itararé/SP - CEP: 18.460-007
DATA DE ELABORAÇÃO: 22 de Março de 2024 |  |  |  | DATA BASE: Janeiro/2024
BASES: SINAPI 02/2024 São Paulo - Boletim CDHU 193 02/2024 - FDE 01/2024 São Paulo
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)
ITEM | CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | %
| CPU-001 | PMI | RASGO EM ALVENARIA PARA EMBUTIR ELETRODUTOS, COM FIXAÇÃO, QUEBRA E CHUBAMENTO, INCLUINDO FECHAMENTO DE RASGO COM CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E MASSA CORRIDA | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | %
1 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETRO MENORES OU IGUAIS A 40MM. AF_05/2015, | m | 2.2 |  | 0 | #DIV/0!
2 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETRO MENORES OU IGUAIS A 40MM. AF_05/25015 | m | 2.2 |  | 0 | #DIV/0!
3 | 17.02.020 | CDHU | CHAPISCO | m2 | 0.3 |  | 0 | #DIV/0!
4 | 17.02.120 | CDHU | EMBOÇO COMUM | m2 | 0.3 |  | 0 | #DIV/0!
5 | 17.02.220 | CDHU | REBOCO | m2 | 0.3 |  | 0 | #DIV/0!
6 | 33.02.060 | CDHU | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | m2 | 0.3 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO | UNID |  |  | 0 | #DIV/0!
| CPU-002 | PMI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED 36W - QUADRADA DE SOBREPOR 40X40CM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | %
1 | B.01.000.010115 | CDHU | ELETRICISTA | h | 0.4 |  | 0 | #DIV/0!
2 | B.01.000.010116 | CDHU | AJUDANTE DE ELETRICISTA | h | 0.4 |  | 0 | #DIV/0!
3 | B.07.000.049501 | CDHU | FITA ISOLANTE DE 20M, REF. 3M SCOTH 33MR OU EQUIVALENTE - USO ESPECIAL | unid | 0.015 |  | 0 | #DIV/0!
4 | COTAÇÃO | PMI | LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED 36W - QUADRADA DE SOBREPOR 40X40CM - 4000K | unid | 1 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| CPU-003 | PMI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED 36W - QUADRADA DE EMBUTIR 60X60CM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | %
1 | B.01.000.010115 | CDHU | ELETRICISTA | h | 0.4 |  | 0 | #DIV/0!
2 | B.01.000.010116 | CDHU | AJUDANTE DE ELETRICISTA | h | 0.4 |  | 0 | #DIV/0!
3 | B.07.000.049501 | CDHU | FITA ISOLANTE DE 20M, REF. 3M SCOTH 33MR OU EQUIVALENTE - USO ESPECIAL | unid | 0.015 |  | 0 | #DIV/0!
4 | COTAÇÃO | PMI | LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED 36W - QUADRADA DE SOBREPOR 40X40CM - 4000K | unid | 1 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| CPU-004 | PMI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED 18W - REDONDA DE EMBUTIR 20CM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | %
1 | B.01.000.010115 | CDHU | ELETRICISTA | h | 0.4 |  | 0 | #DIV/0!
2 | B.01.000.010116 | CDHU | AJUDANTE DE ELETRICISTA | h | 0.4 |  | 0 | #DIV/0!
3 | B.07.000.049501 | CDHU | FITA ISOLANTE DE 20M, REF. 3M SCOTH 33MR OU EQUIVALENTE - USO ESPECIAL | unid | 0.015 |  | 0 | #DIV/0!
4 | COTAÇÃO | PMI | LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED 36W - QUADRADA DE SOBREPOR 40X40CM - 4000K | unid | 1 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| CPU-005 | PMI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA PERFIL QUADRADO PARA PAREDE, EFEITO 02 FACHOS, COR PRETA, COM 01 LÂMPADA DE LED HALOPIN, G9, 5 A 7W BRANCO QUENTE | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | %
1 | B.01.000.010115 | CDHU | ELETRICISTA | h | 0.4 |  | 0 | #DIV/0!
2 | B.01.000.010116 | CDHU | AJUDANTE DE ELETRICISTA | h | 0.4 |  | 0 | #DIV/0!
3 | B.07.000.049501 | CDHU | FITA ISOLANTE DE 20M, REF. 3M SCOTH 33MR OU EQUIVALENTE - USO ESPECIAL | unid | 0.015 |  | 0 | #DIV/0!
4 | COTAÇÃO | PMI | LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED 36W - QUADRADA DE SOBREPOR 40X40CM - 4000K | unid | 1 |  | 0 | #DIV/0!
5 | COTAÇÃO | PMI | LÂMPADA DE LED HALOPIM, BASE G9, 5 A 7W PARA ARANDELA, 3000K (BRANCO QUENTE) | unid | 1 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| CPU-006 | PMI | TUBO DE PVC Ø 1" X 3,00m PARA PROTEÇÃO DE DESCIDA DE CORDOALHA COM BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | %
1 | 38.01.060 | CDHU | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS | m | 3 |  | 0 | #DIV/0!
2 | P.04.000.048553 | CDHU | BRAÇADEIRA AÇO GALVANIZADO PARA TUBO DE 1" A 4" | unid | 3 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  | 0 | #DIV/0!