## Curva ABC de Serviços (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
COORDENADORIA DE ENGENHARIA
OBJETO: | Obras de Pavimentação no Município de Itararé | [5 empty] | Fonte/data-base : | SINAPI-SP/07-2023 e CDHU-SP 05/2023
LOCAL: | Avenida Dudu Gaya (trecho entre a Rotatória e a Avenida Gabriel Jorge Merege)
AREA(m²): | 3747.42 | [6 empty] | CUSTO/M2
CIDADE: Itararé | Itararé-SP | [6 empty] | 234.1167
ART nº: | 28027230231384218.
[10 empty] | Medição 01 |  | Medição 02 |  | Medição 03 |  | Medição 04 |  | Medição 05 |  | Medição 06
Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total | % | Quantidade | Preço Total | Quantidade | Preço Total | Quantidade | Preço Total | Quantidade | Preço Total | Quantidade | Preço Total | Quantidade | Preço Total |  | % Acumulado
5.6 | 95995 | SINAPI-SP | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | m³ | 149.9 | 1398.49 | 1725.46 | 258646.45 | 29.48% | 1 | 1725.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.48%
5.1 | 96396 | SINAPI-SP | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 | m³ | 749.48 | 125.35 | 154.66 | 115914.58 | 13.21% | 1528.21 | 236352.9651 |  | 0 |  | 0 | -778.73 | -120438.3851 |  | 0 |  | 0 |  | 42.69%
3.6 | 92212 | SINAPI-SP | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 206 | 305.6 | 377.05 | 77672.3 | 8.853% | [13 empty] | 51.55%
5.7 | 54.03.240 | CDHU-SP | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | m² | 3747.42 | 13.74 | 16.95 | 63518.77 | 7.24% | [13 empty] | 58.79%
5.2 | 95875 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 - BRITA PARA A BASE | m³xKm | 16713.4 | 2.28 | 2.81 | 46964.65 | 5.353% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 212.45 | 596.9845 |  | 0 |  | 0 |  | 64.14%
7.3 | 70.02.010 | CDHU-SP | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA | m² | 744.6 | 40.72 | 50.24 | 37408.7 | 4.264% | [13 empty] | 68.4%
6.5 | 94991 | SINAPI-SP | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 46.08 | 619.74 | 764.64 | 35234.61 | 4.016% | [13 empty] | 72.42%
5.8 | 54.03.230 | CDHU-SP | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | m² | 3747.42 | 7.04 | 8.69 | 32565.08 | 3.712% | [13 empty] | 76.13%
7.4 | 70.06.040 | CDHU-SP | TACHÃO TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVO - RESINA | Unidade | 378 | 65.69 | 81.05 | 30636.9 | 3.492% | [13 empty] | 79.62%
4.1 | 94268 | SINAPI-SP | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 383.4 | 58.37 | 72.02 | 27612.47 | 3.147% | [13 empty] | 82.77%
4.2 | 3 | PRÓPRIA | ACABAMENTO DE PERFIL EXTRUSADO COM NATA DE CIMENTO | m² | 479.52 | 26.279 | 32.42 | 15546.04 | 1.772% | [13 empty] | 84.54%
5.4 | 95875 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 14385.6 | 2.28 | 2.81 | 40423.54 | 4.608% | [13 empty] | 89.15%
6.4 | 101619 | SINAPI-SP | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF._08/2020 | m³ | 36.74 | 274.69 | 338.91 | 12451.55 | 1.419% | [13 empty] | 90.57%
2.1 | 100576 | SINAPI-SP | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 3919.95 | 2.57 | 3.17 | 12426.24 | 1.416% | [13 empty] | 91.99%
3.7 | 97956 | SINAPI-SP | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | Unid | 6 | 1462.88 | 1804.9 | 10829.4 | 1.234% | [13 empty] | 93.22%
2.3 | 100991 | SINAPI-SP | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T) AF_07/2020 | t | 1332.78 | 5.29 | 6.53 | 8703.05 | 0.992% | 67.51 | 440.8403 |  | 0 |  | 0 | 9.45 | 61.7085 |  | 0 |  | 0 |  | 94.21%
2.2 | 101119 | SINAPI-SP | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 783.99 | 7.99 | 9.86 | 7730.14 | 0.8811% | [13 empty] | 95.09%
6.6 | 101094 | SINAPI-SP | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m | 27 | 169.2 | 208.76 | 5636.52 | 0.6425% |  | 0 | 131.82 | 27518.7432 |  | 0 |  | 0 | -104.82 | -21882.2232 |  | 0 |  | 95.74%
6.3 | 93382 | SINAPI-SP | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 110.23 | 38.65 | 47.69 | 5256.87 | 0.5992% |  | 0 | 1977.27 | 94296.0063 |  | 0 |  | 0 | -1867.04 | -89039.1376 |  | 0 |  | 96.33%
3.5 | 92210 | SINAPI-SP | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 24 | 172.66 | 213.03 | 5112.72 | 0.5828% |  | 0 | 39.55 | 8425.3365 |  | 0 |  | 0 | -15.55 | -3312.6165 |  | 0 |  | 96.92%
7.1 | 1 | PRÓPRIA | PLACA DE "ADVERTÊNCIA", INSTALADA EM SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 9 | 432.9369 | 534.16 | 4807.44 | 0.548% |  | 0 | 1186.36 | 633706.0576 |  | 0 |  | 0 | -1177.36 | -628898.6176 |  | 0 |  | 97.47%
3.4 | 93381 | SINAPI-SP | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 332.69 | 10.9 | 13.45 | 4474.68 | 0.51% |  | 0 | 2167.09 | 29147.3605 |  | 0 |  | 0 | -1834.4 | -24672.68 |  | 0 |  | 97.98%
3.2 | 90108 | SINAPI-SP | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 494.4 | 6.77 | 8.35 | 4128.24 | 0.4705% |  | 0 | 39.55 | 330.2425 |  | 0 |  | 0 | 454.85 | 3797.9975 |  | 0 |  | 98.45%
5.5 | 93590 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 3132.91 | 0.9 | 1.11 | 3477.53 | 0.3964% |  | 0 | 1318.18 | 1463.1798 |  | 0 |  | 0 | 1814.73 | 2014.3503 |  | 0 |  | 98.84%
3.8 | 99252 | SINAPI-SP | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | Unid | 1 | 2571.86 | 3173.16 | 3173.16 | 0.3617% |  | 0 | 1318.18 | 4182796.0488 |  | 0 |  | 0 | -1317.18 | -4179622.8888 |  | 0 |  | 99.2%
7.2 | 2 | PRÓPRIA | PLACA DE "TRAVESSIA", INSTALADA EM SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 3 | 432.9369 | 534.16 | 1602.48 | 0.1827% | [13 empty] | 99.39%
5.3 | 100986 | SINAPI-SP | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1 | 8.37 | 10.33 | 10.33 | 0.001177% | [13 empty] | 99.39%
1.1 | 02.08.050 | CDHU-SP | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | m² | 6 | 184.08 | 227.12 | 1362.72 | 0.1553% |  | 0 |  | 0 | 73.97 | 16800.0664 |  | 0 |  | 0 | -67.97 | -15437.3464 |  | 99.54%
2.4 | 95876 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 - BRITA PARA A BASE | m³xKm | 431.19 | 1.93 | 2.38 | 1026.23 | 0.117% |  | 0 |  | 0 | 24.66 | 58.6908 |  | 0 |  | 0 | 406.53 | 967.5414 |  | 99.66%
3.10 | 11301 | SINAPI-SP - INSUMO | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | Unid | 1 | 629.09 | 776.17 | 776.17 | 0.08847% |  | 0 |  | 0 | 29.59 | 22966.8703 |  | 0 |  | 0 | -28.59 | -22190.7003 |  | 99.75%
3.3 | 93379 | SINAPI-SP | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 25.62 | 20.31 | 25.06 | 642.04 | 0.07318% |  | 0 |  | 0 | 36 | 902.16 |  | 0 |  | 0 | -10.38 | -260.1228 |  | 99.82%
6.1 | 11.20.050 | CDHU-SP | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | m | 25.8 | 20.01 | 24.69 | 637 | 0.07261% |  | 0 |  | 0 | 3 | 74.07 |  | 0 |  | 0 | 22.8 | 562.932 |  | 99.89%
3.9 | 99318 | SINAPI-SP | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MAÇIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | M | 1 | 272.49 | 336.2 | 336.2 | 0.03832% | [13 empty] | 99.93%
3.1 | 90106 | SINAPI-SP | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 32.4 | 7.54 | 9.3 | 301.32 | 0.03434% | [13 empty] | 99.97%
6.2 | 03.01.020 | CDHU-SP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 1.04 | 223.96 | 276.32 | 287.37 | 0.03275% |  | 0 |  | 0 | 46 | 12710.72 |  | 0 |  | 0 | -44.96 | -12423.3472 |  | 100%
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 877333.49 | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DMT Usina de CBUQ mais próxima utilizado Itapeva-SP, adotado 50,90 Km.
DMT Bota-fora de solo, adotado 0,55 Km.
DMT Jazida de brita mais próxima utilizado Sengés-PR, adotado 22,30 Km.
Composição de Custos com base na tabela SINAPI Julho 2023 sem desoneração e Boletim CDHU 190
Foi utilizado arredondamento de duas casas decimais nas colunas de quantitade, preço unitário e preço total.
Declaro que o orçamento foi elaborado SEM desoneração da folha de pagamento, e que está é a alternativa mais adequada à Administração
Itararé – SP, 24 de outubro de 2023
|  |  | ITENS COMPONENTES DO BDI | INCIDÊNCIA ADOTADA [1]
|  |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.8%
|  |  | LUCRO | 6.64%
|  |  | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.02%
|  |  | SEGUROS E GARANTIAS | 0.32%
|  |  | RISCOS | 0.5%
|  |  | TRIBUTOS | 8.65%
|  |  | PIS | 3%
|  |  | COFINS | 0.65%
|  |  | ISS | 5%
|  |  | [2] Desoneração (0,0%) | 0%
|  |  | [2] BDI ADOTADO | 23.38%
André Henrique da Silva
Engenheiro Civil
CREA SP nº 5070388607

## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
COORDENADORIA DE ENGENHARIA
OBJETO: | Obras de Pavimentação no Município de Itararé | [5 empty] | Fonte/data-base : | SINAPI-SP/04-2025 e CDHU-SP 04/2025
LOCAL: | Rua Francisco Rink, entre a Avenida José de Abreu e a Rua Santa Cruz; Rua Marcelino Amaro, entre a Avenida José de Abreu e a Rua Santa Cruz e Rua Miguel Pivovar, entre a Rua Francisco Rink e a Rua Marcelino Amaro, no Jardim São Paulo.
AREA(m²): | 2094.57 | [6 empty] | CUSTO/M2
CIDADE: Itararé | Itararé-SP | [6 empty] | 0
ART nº: | 2620250887687
[10 empty] | Medição 01 |  | Medição 02 |  | Medição 03 |  | Medição 04 |  | Medição 05 |  | Medição 06
Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total | % | Quantidade | Preço Total | Quantidade | Preço Total | Quantidade | Preço Total | Quantidade | Preço Total | Quantidade | Preço Total | Quantidade | Preço Total
1.0 |  |  | PLACA DE OBRAS
1.1 | 103689 | SINAPI-SP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2.0 |  |  | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA
2.1 | PMI-047 | SINAPI-SP | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024 | m | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 97 | 0
2.2 | PMI-022 | PRÓPRIA | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA COM PLACA (A-24) EM CHAPA DE AÇO E ADESIVO REFLETIVO, EM SUPORTE DE MADEIRA | Unidade | 8 | 0 | 0 | 0
2.3 | PMI-023 | PRÓPRIA | TAPUME COM TELA PLÁSTICA, PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS | m | 112 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | 100576 | SINAPI-SP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 2404.51 | 0 | 0 | 0 |  | 1528.21 | 0 |  | 0 |  | 0 | 876.3 | 0 |  | 0 |  | 0
3.2 | 105558 | SINAPI-SP | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | m³ | 360.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | 101146 | SINAPI-SP | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 468.88 | 0 | 0 | 0
3.4 | 95876 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 3797.93 | 0 | 0 | 0
3.5 | 93592 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 1641.08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 212.45 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
4.0 |  |  | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E RECOMPOSIÇÃO
4.1 | 97624 | SINAPI-SP | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | 04.40.070 | CDHU-SP | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | m² | 72.37 | 0 | 0 | 0
4.3 | 100983 | SINAPI-SP | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 11.07 | 0 | 0 | 0
4.4 | 95876 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 98.52 | 0 | 0 | 0
4.5 | 92395 | SINAPI-SP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | m³ | 72.37 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
5.1 | 102278 | SINAPI-SP | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 377.33 | 0 | 0 | 0
5.2 | 93369 | SINAPI-SP | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 299.07 | 0 | 0 | 0
5.3 | 101623 | SINAPI-SP | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 12.58 | 0 | 0 | 0
5.4 | 92219 | SINAPI-SP | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | m | 279.5 | 0 | 0 | 0
5.5 | 97956 | SINAPI-SP | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | Unid | 1 | 0 | 0 | 0
5.6 | 97957 | SINAPI-SP | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | Unid | 11 | 0 | 0 | 0
5.7 | PMI-021 | PRÓPRIA | BOCA DE LEÃO, COM GRADE DE AÇO CA-50 25MM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS =0,60 X 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,00M | Unid | 2 | 0 | 0 | 0
5.8 | PMI-028 | PRÓPRIA | CAIXA DE LIGAÇÃO RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS =0,80 X 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,00M, INCLUSIVE TAMPA | Unid | 5 | 0 | 0 | 0
5.9 | 99252 | SINAPI-SP | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | Unid | 2 | 0 | 0 | 0
5.10 | 99318 | SINAPI-SP | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MAÇIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | M | 2 | 0 | 0 | 0
5.11 | PMI-033 | PRÓPRIA | NIVELAMENTO DE TAMPA DE POÇO DE VISTA, H=0,40M | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0
5.12 | 11301 | SINAPI-SP - INSUMO | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | Unid | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.0 |  |  | GUIAS COM SARJETAS
6.1 | 94267 | SINAPI-SP | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 688.77 | 0 | 0 | 0 |  | 67.51 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.45 | 0 |  | 0 |  | 0
6.2 | 94277 | SINAPI-SP | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 16.7 | 0 | 0 | 0 |  | 67.51 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.45 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
7.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | 105727 | SINAPI-SP | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 209.46 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 131.82 | 0 |  | 0 |  | 0 | 77.64 | 0 |  | 0
7.2 | 95876 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 - BRITA PARA BASE | m³xKm | 4166.16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1977.27 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2188.89 | 0 |  | 0
7.3 | 93592 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BRITA PARA BASE | m³xKm | 245.07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 39.55 | 0 |  | 0 |  | 0 | 205.52 | 0 |  | 0
7.4 | 95875 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 - MASSA ASFÁLTICA | m³xKm | 2450.76 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1186.36 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1264.4 | 0 |  | 0
7.5 | 93593 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MASSA ASFÁLTICA | m³xKm | 2132.16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2167.09 | 0 |  | 0 |  | 0 | -34.93 | 0 |  | 0
7.6 | 95995 | SINAPI-SP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 62.84 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 39.55 | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.29 | 0 |  | 0
7.7 | DER-SP | 23.05.01 | IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | m² | 2094.57 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1318.18 | 0 |  | 0 |  | 0 | 776.39 | 0 |  | 0
7.8 | DER-SP | 23.05.02 | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE | m² | 2094.57 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1318.18 | 0 |  | 0 |  | 0 | 776.39 | 0 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
8.0 |  |  | PASSEIO E ACESSIBILIDADE
8.1 | 93382 | SINAPI-SP | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 63.95 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 73.97 | 0 |  | 0 |  | 0 | -10.02 | 0
8.2 | 101619 | SINAPI-SP | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF._08/2020 | m³ | 21.32 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 24.66 | 0 |  | 0 |  | 0 | -3.34 | 0
8.3 | 94991 | SINAPI-SP | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 25.58 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 29.59 | 0 |  | 0 |  | 0 | -4.01 | 0
8.4 | 101094 | SINAPI-SP | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m | 15.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 36 | 0 |  | 0 |  | 0 | -20.4 | 0
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
9.0 |  |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
9.1 | PMI-035 | PRÓPRIA | PLACA R-1 "PARE", INSTALADA EM SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
9.2 | PMI-037 | PRÓPRIA | PLACA "IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO", INSTALADA EM SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 4 | 0 | 0 | 0
9.3 | 70.02.010 | CDHU-SP | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA | m² | 44 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DMT Usina de CBUQ mais próxima utilizado Itapeva-SP, adotado 56,10 Km.
DMT Bota-fora de entulho, adotado 8,90 Km.
DMT Jazida de brita mais próxima utilizado Sengés-PR, adotado 21,90 Km, sendo 7,00 Km em revestimento primário e 14,90 Km em via pavimentada.
DMT Jazida de solo, adotado 11,60 Km, sendo 3,50 Km em revestimento primário e 8,10 Km em via pavimentada.
Composição de Custos com base na tabela SINAPI Abril 2025 sem desoneração e Boletim CDHU 197 (Abril/2025)
Foi utilizado arredondamento de duas casas decimais nas colunas de quantitade, preço unitário e preço total.
Declaro que o orçamento foi elaborado SEM desoneração da folha de pagamento, e que está é a alternativa mais adequada à Administração
Itararé – SP, 22 de maio de 2025
|  |  | ITENS COMPONENTES DO BDI | INCIDÊNCIA ADOTADA [1]
|  |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.8%
|  |  | LUCRO | 6.64%
|  |  | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.02%
|  |  | SEGUROS E GARANTIAS | 0.32%
|  |  | RISCOS | 0.5%
|  |  | TRIBUTOS | 8.65%
|  |  | PIS | 3%
|  |  | COFINS | 0.65%
|  |  | ISS | 5%
|  |  | [2] Desoneração (0,0%) | 0%
|  |  | [2] BDI ADOTADO | 23.38%
André Henrique da Silva
Engenheiro Civil
CREA SP nº 5070388607

## Memória Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
COORDENADORIA DE ENGENHARIA
OBJETO: | Obras de Pavimentação no Município de Itararé
LOCAL: | Rua Francisco Rink, entre a Avenida José de Abreu e a Rua Santa Cruz; Rua Marcelino Amaro, entre a Avenida José de Abreu e a Rua Santa Cruz e Rua Miguel Pivovar, entre a Rua Francisco Rink e a Rua Marcelino Amaro, no Jardim São Paulo.
AREA(m²): | 2094.57
CIDADE: Itararé | Itararé-SP
ART nº: | 2620250887687
Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade
1.0 |  |  | PLACA DE OBRAS
1.1 | 103689 | SINAPI-SP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6
Comprimento (m) x largura (m)
2,00 x 3,00 = 6,00
2.0 |  |  | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA
2.1 | 102656 | SINAPI-SP | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024 | m | 100
Comprimento (m) x nº de interdições
10,00 x 10,00 = 100,00
2.2 | PMI-022 | PRÓPRIA | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA COM PLACA (A-24) EM CHAPA DE AÇO E ADESIVO REFLETIVO, EM SUPORTE DE MADEIRA | Unidade | 8
nº de unidades
8
2.3 | PMI-023 | PRÓPRIA | TAPUME COM TELA PLÁSTICA, PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS | m | 112
Comprimento (m) x nº de caixas
8,00 x 14,00 = 112,00
3.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | 100576 | SINAPI-SP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 2404.51
Àrea a pavimentar (m²) + Área sob as guias (m²) (extensão (m) x largura (m)
2094,57 + 309,94= 2404,51
3.2 | 105558 | SINAPI-SP | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | m³ | 360.6765
Área de aterro (m²) x espessura média (m)
2404,51 x 0,15 = 360,68
3.3 | 101146 | SINAPI-SP | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 468.884
Volume de aterro (m³) x empolamento
360,68 x 1,30 = 468,88
3.4 | 95876 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 3797.928
Volume de aterro empolado (m³) x DMT via urbana (KM)
468,88 x 8,10 = 3797,93
3.5 | 93592 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 1641.08
Volume de aterro empolado (m³) x DMT via revestimento (KM)
468,88 x 3,50 = 1641,08
4.0 |  |  | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E RECOMPOSIÇÃO
4.1 | 97624 | SINAPI-SP | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.28
Bocas de Leão existentes: perímetro (m) x profundidade (m) x espessura (m) x nº de dispositivos
3,20 x 1,00 x 0,20 x 2,00 = 1,28
4.2 | 04.40.070 | SINAPI-SP | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | m² | 72.37
Intervenções de drenagem = Área (m²)
72.37
4.3 | 100983 | SINAPI-SP | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 11.0721
(Volume de entulho caixas (m³) + Volume de entulho lajotas (m³) ) x empolamento
(1,28 + (72,37 x 0,10 )) x 1,30 = 11,07
4.4 | 95876 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 98.523
Volume de entulho (m³) x DMT (Km)
11,07 x 8,90 = 98,52
4.5 | 92395 | SINAPI-SP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | m³ | 72.37
Intervenções de drenagem = Área (m²)
72.37
5.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
5.1 | 102278 | SINAPI-SP | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 377.325
*Tubulação*: Comprimento (m) x largura da vala (m) x profundidade da vala (m)
DN 40 = 279,50 x 0,90 x 1,50 = 377,33
5.2 | 93369 | SINAPI-SP | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 299.07
Volume escavado - (comprimento (m) x volume do tubo (m³))
DN 40 = 377,33 - (279,50 x 0,28) = 299,07
5.3 | 101623 | SINAPI-SP | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 12.5775
Comprimento (m) x largura da vala (m) x espessura (m)
DN 40 = 279,50 x 0,90 x 0,05 = 12,58
5.4 | 92219 | SINAPI-SP | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | m | 279.5
Comprimento (m), conforme projeto
279.5
5.5 | 97956 | SINAPI-SP | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | Unid | 1
nº de dispositivos (unidade), conforme projeto
1
5.6 | 97957 | SINAPI-SP | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | Unid | 11
nº de dispositivos (unidade), conforme projeto
11
5.7 | PMI-021 | PRÓPRIA | BOCA DE LEÃO, COM GRADE DE AÇO CA-50 25MM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS =0,60 X 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,00M | Unid | 2
nº de dispositivos (unidade), conforme projeto
2
5.8 | PMI-028 | PRÓPRIA | CAIXA DE LIGAÇÃO RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS =0,80 X 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,00M, INCLUSIVE TAMPA | Unid | 5
nº de dispositivos (unidade), conforme projeto
5
5.9 | 99252 | SINAPI-SP | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | Unid | 2
nº de dispositivos (unidade), conforme projeto
2
5.10 | 99318 | SINAPI-SP | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MAÇIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | M | 2
Comprimento (m) x nº de Pvs
1,00 x 2,00
5.11 | 11301 | SINAPI-SP - INSUMO | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | Unid | 2
nº de Pvs
2
6.0 |  |  | GUIAS COM SARJETAS
6.1 | 94267 | SINAPI-SP | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 688.77
Comprimento das guias (m), conforme projeto
688.77
6.2 | 94277 | SINAPI-SP | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 16.7
Comprimento das guias (m), conforme projeto
16.7
7.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | 105727 | SINAPI-SP | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 209.457
Àrea de pavimentação (m²) x espessura (m)
2094,57 x 0,10 = 209,46
7.2 | 95876 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 - BRITA PARA BASE | m³xKm | 4057.2402
Volume de agregado (m³) x empolamento x DMT via pavimentada (km)
209,46 x 15,30 x 1,30 = 4057,24
7.3 | 93592 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BRITA PARA BASE | m³xKm | 1906.086
Volume de agregado (m³) x empolamento x DMT via pavimentada (km)
209,46 x 0,90 x 1,30 = 1906,09
7.4 | 95875 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 - MASSA ASFÁLTICA | m³xKm | 2450.76
Volume de CBUQ (m³) x empolamento x DMT (Km)
62,84 x 1,30 x 30 = 2450,76
7.5 | 93593 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MASSA ASFÁLTICA | m³xKm | 2132.1612
Volume de CBUQ (m³) x empolamento x DMT (Km)
2094,57 x 1,30 x 26,10 = 2132,16
7.6 | 95995 | SINAPI-SP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 62.8371
Área (m²) x espessura (m)
2094,57x0,03=62,84
7.7 | 54.03.240 | CDHU-SP | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | m² | 2094.57
Área a pavimentar (m²)
2094.57
7.8 | 54.03.230 | CDHU-SP | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | m² | 2094.57
Área a pavimentar (m²)
2094.57
8.0 |  |  | PASSEIO E ACESSIBILIDADE
8.1 | 93382 | SINAPI-SP | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 63.945
Àrea de calçadas (m²) x espessura compactada (m)
426,30 x 0,15 = 63,95
8.2 | 101619 | SINAPI-SP | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF._08/2020 | m³ | 21.315
Àrea de calçadas (m²) x espessura compactada (m)
426,30 x 0,05 = 21,32
8.3 | 94991 | SINAPI-SP | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 25.578
Àrea de calçadas (m²) x espessura compactada (m)
426,30 x 0,06 = 25,58
8.4 | 101094 | SINAPI-SP | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m | 15.6
Comprimento por rampa (m) x nº de rampas
3,90 x 4,00 = 15,60
9.0 |  |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
9.1 | PMI-035 | PRÓPRIA | PLACA R-1 "PARE", INSTALADA EM SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 5
nº de placas (unidade), conforme projeto
5
9.3 | PMI-037 | PRÓPRIA | PLACA "IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO", INSTALADA EM SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 4
nº de placas (unidade), conforme projeto
4
9.4 | 70.02.010 | CDHU-SP | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA | m² | 44
Área (m²)
Linha de eixo, dupla amarela: 18,00
Linha de retenção: 4,80
Linha de travessia de pedestre: 11,20
Símbolo de "PARE": 4,00 x 2,00= 10,00
18,00 + 4,80 + 10,00 + 11,20 = 44,00
DMT Usina de CBUQ mais próxima utilizado Itapeva-SP, adotado 51,60 Km.
DMT Bota-fora de entulho, adotado 1,30 Km.
DMT Jazida de brita mais próxima utilizado Sengés-PR, adotado 25,90 Km.
André Henrique da Silva
Engenheiro Civil
CREA SP nº 5070388607

## Composições Próprias (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
COORDENADORIA DE ENGENHARIA
OBJETO: | Obras de Pavimentação no Município de Itararé
LOCAL: | Rua Francisco Rink, entre a Avenida José de Abreu e a Rua Santa Cruz; Rua Marcelino Amaro, entre a Avenida José de Abreu e a Rua Santa Cruz e Rua Miguel Pivovar, entre a Rua Francisco Rink e a Rua Marcelino Amaro, no Jardim São Paulo.
AREA(m²): | 2094.57
CIDADE: Itararé | Itararé-SP
ART nº: | 2620250887687
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
1 |  |  | PLACA DE "ADVERTÊNCIA", INSTALADA EM SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
1.1 | 21012 | SINAPI-SP | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | m | 3.43 | 52.25 | 179.2175
1.2 | 1169 | SINAPI-SP | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 55.8 | 55.8
1.3 | 567 | SINAPI-SP | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | m | 0.75 | 11.03 | 8.2725
1.4 | 34723 | SINAPI-SP | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m² | 0.25 | 577.5 | 144.375
1.5 | 93358 | SINAPI-SP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.096 | 108.07 | 10.3747
1.6 | 102475 | SINAPI-SP | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.032 | 500.22 | 16.007
1.7 | 103670 | SINAPI-SP | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.032 | 358.43 | 11.4698
1.8 | 96995 | SINAPI-SP | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.07 | 65.52 | 4.5864
1.9 | 6160 | SINAPI-SP | SOLDADOR (HORISTA) | H | 0.1 | 28.34 | 2.834
|  |  | Total |  |  |  | 432.9369
Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
2 |  |  | PLACA DE "TRAVESSIA", INSTALADA EM SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
2.1 | 21012 | SINAPI-SP | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | m | 3.43 | 52.25 | 179.2175
2.2 | 1169 | SINAPI-SP | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 55.8 | 55.8
2.3 | 567 | SINAPI-SP | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | m | 0.75 | 11.03 | 8.2725
2.4 | 34723 | SINAPI-SP | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m² | 0.25 | 577.5 | 144.375
2.5 | 93358 | SINAPI-SP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.096 | 108.07 | 10.3747
2.6 | 102475 | SINAPI-SP | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.032 | 500.22 | 16.007
2.7 | 103670 | SINAPI-SP | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.032 | 358.43 | 11.4698
2.8 | 96995 | SINAPI-SP | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.07 | 65.52 | 4.5864
2.9 | 6160 | SINAPI-SP | SOLDADOR (HORISTA) | H | 0.1 | 28.34 | 2.834
|  |  | Total |  |  |  | 432.9369
Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
3 |  |  | ACABAMENTO DE PERFIL EXTRUSADO COM NATA DE CIMENTO | m²
2.1 | 4750 | SINAPI-SP | PEDREIRO (HORISTA) | H | 0.6 | 23.52 | 14.112
2.2 | 6127 | SINAPI-SP | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 0.5 | 19.33 | 9.665
2.3 | 1379 | SINAPI-SP | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Kg | 2.84 | 0.6 | 1.704
2.4 | 366 | SINAPI-SP | AREIA FINA | m³ | 0.0133 | 60 | 0.798
|  |  | Total |  |  |  | 26.279
Itararé – SP, 22 de maio de 2025
André Henrique da Silva
Engenheiro Civil
CREA SP nº 5070388607

## Memória de Cálculo (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
COORDENADORIA DE ENGENHARIA
OBJETO: | Obras de Pavimentação no Município de Itararé
LOCAL: | Rua Francisco Rink, entre a Avenida José de Abreu e a Rua Santa Cruz; Rua Marcelino Amaro, entre a Avenida José de Abreu e a Rua Santa Cruz e Rua Miguel Pivovar, entre a Rua Francisco Rink e a Rua Marcelino Amaro, no Jardim São Paulo.
AREA(m²): | 2094.57
CIDADE: Itararé | Itararé-SP
ART nº: | 2620250887687
MEMÓRIA DE CALCULO
Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Calculo
1.0 |  |  | PLACA DE OBRAS
1.1 | 103689 | SINAPI-SP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | Placa de obras medindo 2,00m x 3,00m x 6,00 m²
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 100576 | SINAPI-SP | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 3919.95 | Frente de obra | Área a pavimentar (m²) | Área sob as guias (m²) | Total
[7 empty] | 3747.42 | 172.53 | 3919.95
2.2 | 101119 | SINAPI-SP | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 783.99 | Área a escavar (m²) | Espessura (m) | Total
[6 empty] | 3919.95 | 0.2 | 783.99
2.3 | 100991 | SINAPI-SP | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T) AF_07/2020 | T | 1332.783 | Volume de aterro (m³) | Peso específico (kg) | Total
[6 empty] | 783.99 | 1700 | 1332.783
2.4 | 95876 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 - BRITA PARA A BASE | m³xKm | 431.1945 | Volume de aterro (m³) | DMT (KM) | Total
[6 empty] | 783.99 | 0.55 | 431.1945
3.0 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1 | 90106 | SINAPI-SP | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 32.4 | DN Tubo | Comprimento (m) | Largura da vala (m) | Profundidade da vala (m) | Total (m³)
[6 empty] | DN 40 | 24 | 0.9 | 1.5 | 32.4
32.4
3.2 | 90108 | SINAPI-SP | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 494.4 | DN Tubo | Comprimento (m) | Largura da vala (m) | Profundidade da vala (m) | Total (m³)
[6 empty] | DN 60 | 206 | 1.2 | 2 | 494.4
494.4
3.3 | 93379 | SINAPI-SP | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 25.6176 | DN Tubo | Comprimento (m) |  | Volume do tubo (m³) | Volume de reaterro = escavado - volume do tubo
[6 empty] | DN 40 | 24 |  | 6.7824 | 25.6176
3.4 | 93381 | SINAPI-SP | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 332.69 | DN Tubo | Comprimento (m) |  | Volume do tubo (m³) | Volume de reaterro = escavado - volume do tubo
[6 empty] | DN 60 | 206 |  | 161.71 | 332.69
3.5 | 92210 | SINAPI-SP | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 24 | Comprimento de tubulação, conforme projeto
3.6 | #REF! | #REF! | #REF! | m | 206 | Comprimento de tubulação, conforme projeto
3.7 | 97956 | SINAPI-SP | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | Unid | 6 | Quantidade de caixas, conforme projeto
3.8 | 99252 | SINAPI-SP | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | Unid | 1 | Quantidade de caixas, conforme projeto
3.9 | 99318 | SINAPI-SP | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MAÇIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | M | 1 | nº de poços de visita | altura chaminé (m) | Total
[6 empty] | 1 | 1 | 1
3.10 | 6243 INSUMO | SINAPI-SP | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | Unid | 1 | Número de poços de visita, conforme projeto
4.0 |  |  | GUIAS COM SARJETAS
4.1 | 94268 | SINAPI-SP | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 383.4 | Comrpimento de guias, conforme projeto
4.2 | 3 | PRÓPRIA | ACABAMENTO DE PERFIL EXTRUSADO COM NATA DE CIMENTO | m² | 479.52 | Frente de obra | Perímetro da sarjeta a aplicar nata (m) | Comprimento - novas + existentes (m) | Total
[6 empty] | única | 0.62 | 773.42 | 479.52
5.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 96396 | SINAPI-SP | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 | m³ | 749.48 | Frente de obra | Área a pavimentar (m²) | espessura (m) | Total
[6 empty] | única | 3747.42 | 0.2 | 749.48
5.2 | 95875 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 - BRITA PARA A BASE | m³xKm | 16713.404 | Frente de obra | Volume de base (m³) | DMT (KM) | Total
[6 empty] | única | 749.48 | 22.3 | 16713.404
5.3 | 100986 | SINAPI-SP | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 149.9 | 149.9 | Volume de massa asfáltica (m³)
5.4 | 95875 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MASSA ASFÁLTICA | m³xKm | 4497 | Frente de obra | Volume de CBUQ (m³) | DMT (KM) | Total
[6 empty] | única | 149.9 | 30 | 4497
5.5 | 93590 | SINAPI-SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MASSA ASFÁLTICA | m³xKm | 3132.91 | Frente de obra | Volume de CBUQ (m³) | DMT (KM) | Total
[6 empty] | única | 149.9 | 20.9 | 3132.91
5.6 | 95995 | SINAPI-SP | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | m³ | 149.9 | Frente de obra | Área a pavimentar (m²) | espessura (m) | Total
[6 empty] | única | 3747.42 | 0.04 | 149.9
5.7 | 54.03.240 | CDHU-SP | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | m² | 3747.42 | Frente de obra | Área a pavimentar (m²)
[6 empty] | 3747.42 | 3747.42
5.8 | DER-SP | 23.05.02 | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE | m² | 3747.42 | Frente de obra | Área a pavimentar (m²)
[6 empty] | 3747.42 | 3747.42
6.0 |  |  | PASSEIO E ACESSIBILIDADE
6.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25.8 |  | Perímetro a cortar (m) | nº de rampas | Total
[7 empty] | 8.6 | 3 | 25.8
6.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.04 | Local | Área a demolir (m²) | espessura (m) | Total
[6 empty] | Rampas | 8.4 | 0.1 | 0.84
[6 empty] | Guias | 1.35 | 0.15 | 0.2
1.04
6.3 | 93382 | SINAPI-SP | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 110.23 | Local | Área a construir (m²) | espessura (m) | Total
[6 empty] | Calçadas | 635.45 | 0.15 | 95.32
[6 empty] | Ciclovia | 99.37 | 0.15 | 14.91
110.23
6.4 | 101619 | SINAPI-SP | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF._08/2020 | m³ | 36.74 | Local | Área a construir (m²) | espessura (m) | Total
[6 empty] | Calçadas | 635.45 | 0.05 | 31.77
[6 empty] | Ciclovia | 99.37 | 0.05 | 4.97
36.74
6.5 | 94991 | SINAPI-SP | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 46.08 |  | Área a construir (m²) | espessura (m) | Total
[6 empty] | Calçadas | 635.45 | 0.06 | 38.13
[6 empty] | Ciclovia | 99.37 | 0.08 | 7.95
46.08
6.6 | 101094 | SINAPI-SP | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m | 27 |  | comprimento de pisos (m) | nº de rampas | Total
[7 empty] | 4.5 | 6 | 27
7.0 |  |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
7.1 | 3 | PRÓPRIA | PLACA R-1 "PARE", INSTALADA EM SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 9 | nº de placas, conforme projeto
7.2 | 4 | PRÓPRIA | #REF! | Unidade | 3 | nº de placas, conforme projeto
7.3 | 70.02.010 | CDHU-SP | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA | m² | 744.6 | Tipo de Sinalização | Área a pintar (m²)
[6 empty] | Faixa Travessia de Pedestre | 105.6
[6 empty] | Faixa de contenção | 10.8
[6 empty] | Faixa Ciclofaixa (20cm) | 302.64
[6 empty] | Faixa Ciclofaixa (10cm) | 151.32
[6 empty] | Faixa Cruzamento via (100cm) | 112.7
[6 empty] | Faixa Cruzamento via (40cm) | 14.72
[6 empty] | Faixa de estacionamento (15cm) | 46.82
[6 empty] | Total | 744.6
7.4 | 70.06.040 | CDHU-SP | TACHÃO TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVO - RESINA | Unidade | 378 | nº de tachão, conforme projeto
Itararé – SP, 22 de maio de 2025
André Henrique da Silva
Engenheiro Civil
CREA SP nº 5070388607

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
COORDENADORIA DE ENGENHARIA
OBJETO: | Obras de Pavimentação no Município de Itararé
LOCAL: | Rua Francisco Rink, entre a Avenida José de Abreu e a Rua Santa Cruz; Rua Marcelino Amaro, entre a Avenida José de Abreu e a Rua Santa Cruz e Rua Miguel Pivovar, entre a Rua Francisco Rink e a Rua Marcelino Amaro, no Jardim São Paulo.
AREA(m²): | 2094.57
CIDADE: Itararé | Itararé-SP
ART nº: | 2620250887687
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Item | Descrição | Valor - R$ | % Item | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1.0 | PLACA DE OBRAS | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.0 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3.0 | TERRAPLENAGEM | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
4.0 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E RECOMPOSIÇÃO | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
5.0 | DRENAGEM PLUVIAL | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6.0 | GUIAS COM SARJETAS | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
7.0 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
8.0 | PASSEIO E ACESSIBILIDADE | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
9.0 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Período |  | Período |  | Período |  | Período |  | Período |  | Período
|  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Acumulado |  | Acumulado |  | Acumulado |  | Acumulado |  | Acumulado |  | Acumulado
| TOTAL | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | Mês 07: #DIV/0!; Mês 08: #DIV/0!
Itararé – SP, 22 de maio de 2025
André Henrique da Silva
Engenheiro Civil
CREA SP nº 5070388607

## Cronograma - CEF
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
COORDENADORIA DE ENGENHARIA
OBJETO: | Obras de Pavimentação no Município de Itararé
LOCAL: | Rua Francisco Rink, entre a Avenida José de Abreu e a Rua Santa Cruz; Rua Marcelino Amaro, entre a Avenida José de Abreu e a Rua Santa Cruz e Rua Miguel Pivovar, entre a Rua Francisco Rink e a Rua Marcelino Amaro, no Jardim São Paulo.
AREA(m²): | 2094.57
CIDADE: Itararé | Itararé-SP
N° do Período de Conclusão do Evento | Percentual Parcela | Valor Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | 12.78% | 108808.95 | 12.78% | 108808.95
2 | 8.58% | 73044.17 | 21.37% | 181853.12
3 | 62.89% | 535272.1 | 84.26% | 717125.22
4 | 15.74% | 133959.44 | 100% | 851084.66
Itararé – SP, 22 de maio de 2025
André Henrique da Silva
Engenheiro Civil
CREA SP nº 5070388607

## QCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
COORDENADORIA DE ENGENHARIA
OBJETO: | Obras de Pavimentação no Município de Itararé
CR : | 939547/2022
LOCAL: | Rua Francisco Rink, entre a Avenida José de Abreu e a Rua Santa Cruz; Rua Marcelino Amaro, entre a Avenida José de Abreu e a Rua Santa Cruz e Rua Miguel Pivovar, entre a Rua Francisco Rink e a Rua Marcelino Amaro, no Jardim São Paulo.
AREA(m²): | 2094.57
CIDADE: | Itararé-SP
Quadro de Composição de Investimento (QCI)
META | Item Investimento | Descrição da Meta/Submeta | Repasse | Contrapartida | Total
1 | Pavimentação | Pavimentação Av. Dudu Gaya - Jd São Pedro | 765103.41 | 765.87 | 765869.28
Itararé, 10 de maio de 2024
HELITON SCHEIDT DO VALLE
Prefeito Municipal

## PLQ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
COORDENADORIA DE ENGENHARIA
OBJETO: | Obras de Pavimentação no Município de Itararé
LOCAL: | Rua Francisco Rink, entre a Avenida José de Abreu e a Rua Santa Cruz; Rua Marcelino Amaro, entre a Avenida José de Abreu e a Rua Santa Cruz e Rua Miguel Pivovar, entre a Rua Francisco Rink e a Rua Marcelino Amaro, no Jardim São Paulo.
AREA(m²): | 2094.57
CIDADE: | Itararé-SP
EVENTOS
N° Macrosserviço / Serviço | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | N° Evento | Evento | Preço Total
1 | Placa de Obras |  |  |  |  | 1362.72
1.1 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | 6 | M2 | 1 | Placa de Obras | 1362.72
2 | Terraplenagem |  |  |  |  | 29885.66
2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | 3919.95 | M2 | 2 | Terraplenagem | 12426.24
2.2 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | 783.99 | M3 | 2 | Terraplenagem | 7730.14
2.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | 1332.78 | T | 2 | Terraplenagem | 8703.05
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 431.19 | M3XKM | 2 | Terraplenagem | 1026.23
3 | Drenagem Pluvial |  |  |  |  | 107446.23
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 32.4 | M3 | 3 | Drenagem Pluvial | 301.32
3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 494.4 | M3 | 3 | Drenagem Pluvial | 4128.24
3.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 25.62 | M3 | 3 | Drenagem Pluvial | 642.04
3.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 332.69 | M3 | 3 | Drenagem Pluvial | 4474.68
3.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 24 | M | 3 | Drenagem Pluvial | 5112.72
3.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 206 | M | 3 | Drenagem Pluvial | 77672.3
3.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | 6 | UN | 3 | Drenagem Pluvial | 10829.4
3.8 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | 1 | UN | 3 | Drenagem Pluvial | 3173.16
3.9 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | 1 | M | 3 | Drenagem Pluvial | 336.2
3.10 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | 1 | UN | 3 | Drenagem Pluvial | 776.17
4 | Guias e Sarjetas |  |  |  |  | 43158.51
4.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | 383.4 | M | 4 | Guias com Sarjetas | 27612.47
4.2 | ACABAMENTO DE PERFIL EXTRUSADO COM NATA DE CIMENTO | 479.52 | M2 | 4 | Guias com Sarjetas | 15546.04
5 | Pavimentação |  |  |  |  | 535272.1
5.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 749.48 | M3 | 5 | Pavimentação | 115914.58
5.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 16713.4 | M3XKM | 5 | Pavimentação | 46964.65
5.3 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 149.9 | M3 | 5 | Pavimentação | 1548.47
5.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 4497 | M3XKM | 5 | Pavimentação | 12636.57
5.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 3132.91 | M3XKM | 5 | Pavimentação | 3477.53
5.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 149.9 | M3 | 5 | Pavimentação | 258646.45
5.7 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | 3747.42 | M2 | 5 | Pavimentação | 63518.77
5.8 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | 3747.42 | M2 | 5 | Pavimentação | 32565.08
6 | Passeio e Ciclovia em Concreto |  |  |  |  | 59503.92
6.1 | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | 25.8 | M | 6 | Passeio e Ciclovia em Concreto | 637
6.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | 1.04 | M3 | 6 | Passeio e Ciclovia em Concreto | 287.37
6.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 110.23 | M3 | 6 | Passeio e Ciclovia em Concreto | 5256.87
6.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | 36.74 | M3 | 6 | Passeio e Ciclovia em Concreto | 12451.55
6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 46.08 | M3 | 6 | Passeio e Ciclovia em Concreto | 35234.61
6.6 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 27 | M | 6 | Passeio e Ciclovia em Concreto | 5636.52
7 | Sinalização de Trânsito |  |  |  |  | 74455.52
7.1 | PLACA DE "ADVERTÊNCIA " INSTALADA EM SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9 | UN | 7 | Sinalização de Transito | 4807.44
7.2 | PLACA DE "TRAVESSIA", INSTALADA EM SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UN | 7 | Sinalização de Transito | 1602.48
7.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA | 744.6 | M2 | 7 | Sinalização de Transito | 37408.7
7.4 | TACHÃO TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVO - RESINA | 378 | UN | 7 | Sinalização de Transito | 30636.9
Itararé – SP, 22 de maio de 2025
André Henrique da Silva
Engenheiro Civil
CREA SP nº 5070388607