## PLANILHA RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
Secretaria de Desenvolvimento Municipal
Coordenadoria de Engenharia e Obras
CNPJ: 46.634.390/0001-52
Rua XV de Novembro, nº 83 - Centro
Telefone: (15) 3532-8000 / e-mail: engenharia@itarare.sp.gov.br
RESUMO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO JARDIM SÃO PAULO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ SP |  |  |  | BDI | 23%
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO JARDIM SÃO PAULO |  |  |  | DATA: | 2026-04-21
LOCAL: QUADRA NO JARDIM SÃO PAULO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL C/ BDI (R$) | QUANT. | TOTAL C/ BDI (R$) | QUANT. | TOTAL DA ETAPA C/ BDI (R$)
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
MURO DE ARRIMO E MOVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
CASAS | MODELO 1 (40m²) |  | MODELO 2 (36m²)
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 19 |  | 9 | 0
INFRAESTRUTURA |  | 19 |  | 9 | 0
SUPRAESTRUTURA (PILARES) |  | 19 |  | 9 | 0
ALVENARIA DE VEDAÇÃO (PAREDES) |  | 19 |  | 9 | 0
VIGAS DE RESPALDO |  | 19 |  | 9 | 0
OITÃO |  | 19 |  | 9 | 0
REVESTIMENTO EM MASSA |  | 19 |  | 9 | 0
COBERTURA |  | 19 |  | 9 | 0
PISO |  | 19 |  | 9 | 0
REVESTIMENTO CERÂMICO |  | 19 |  | 9 | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 19 |  | 9 | 0
FORRO |  | 19 |  | 9 | 0
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  | 19 |  | 9 | 0
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 19 |  | 9 | 0
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 19 |  | 9 | 0
ESQUADRIAS |  | 19 |  | 9 | 0
PINTURA |  | 19 |  | 9 | 0
LOUÇAS E METAIS |  | 19 |  | 9 | 0
CALÇADA |  | 19 |  | 9 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
Luciana Lepe Tonaki
Arquiteta e Urbanista CAU A844136

## CC CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
Secretaria de Desenvolvimento Municipal
Coordenadoria de Engenharia e Obras
CNPJ: 46.634.390/0001-52
Rua XV de Novembro, nº 83 - Centro
Telefone: (15) 3532-8000 / e-mail: engenharia@itarare.sp.gov.br
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO JARDIM SÃO PAULO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ SP |  |  |  |  | FOLHA 01/02
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO JARDIM SÃO PAULO
LOCAL: QUADRA NO JARDIM SÃO PAULO
| GERAL | MODELO 1 (40m²)
|  | UNIDADE 1 | UNIDADE 2 | UNIDADE 3 | UNIDADE 4 | UNIDADE 5 | UNIDADE 6 | UNIDADE 7 | UNIDADE 8 | UNIDADE 9 | UNIDADE 10 | UNIDADE 11 | UNIDADE 12 | UNIDADE 13 | UNIDADE 14 | UNIDADE 15 | UNIDADE 16 | UNIDADE 17 | UNIDADE 18 | UNIDADE 19
SERVIÇOS PRELIMINARES | mês 1
MURO DE ARRIMO E MOVIMENTAÇÃO |  | mês 1 | mês 1 | mês 1 | mês 1 | mês 1 | mês 1 | mês 1 | mês 2 | mês 2 | mês 2 | mês 2 | mês 2 | mês 2 | mês 2 | mês 3 | mês 3 | mês 3 | mês 3 | mês 3
CASA MODELO 1
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | mês 2 | mês 2 | mês 2 | mês 2 | mês 2 | mês 2 | mês 2 | mês 3 | mês 3 | mês 3 | mês 3 | mês 3 | mês 3 | mês 3 | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 4
INFRAESTRUTURA |  | mês 3 | mês 3 | mês 3 | mês 3 | mês 3 | mês 3 | mês 3 | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5
SUPRAESTRUTURA (PILARES) |  | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO (PAREDES) |  | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6
VIGAS DE RESPALDO |  | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7
OITÃO |  | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7
REVESTIMENTO EM MASSA |  | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8
COBERTURA |  | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8
PISO |  | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9
REVESTIMENTOS CERÂMICOS |  | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9
FORRO |  | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11
ESQUADRIAS |  | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12
PINTURA |  | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 13 | mês 13 | mês 13 | mês 13 | mês 13
LOUÇAS E METAIS |  | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 13 | mês 13 | mês 13 | mês 13 | mês 13
CALÇADA |  | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 13 | mês 13 | mês 13 | mês 13 | mês 13 | mês 13 | mês 13 | mês 14 | mês 14 | mês 14 | mês 14 | mês 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
Secretaria de Desenvolvimento Municipal
Coordenadoria de Engenharia e Obras
CNPJ: 46.634.390/0001-52
Rua XV de Novembro, nº 83 - Centro
Telefone: (15) 3532-8000 / e-mail: engenharia@itarare.sp.gov.br
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO JARDIM SÃO PAULO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ SP |  |  |  |  | FOLHA 2/2
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO JARDIM SÃO PAULO
LOCAL: QUADRA NO JARDIM SÃO PAULO
| GERAL | MODELO 2 - RETANGULAR - (36m²)
|  | UNIDADE 20 | UNIDADE 21 | UNIDADE 22 | UNIDADE 23 | UNIDADE 24 | UNIDADE 25 | UNIDADE 26 | UNIDADE 27 | UNIDADE 28
SERVIÇOS PRELIMINARES
MURO DE ARRIMO E MOVIMENTAÇÃO |  | mês 3 | mês 3 | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 4 | mês 4
CASA MODELO 1
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | mês 4 | mês 4 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5 | mês 5
INFRAESTRUTURA |  | mês 5 | mês 5 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6 | mês 6
SUPRAESTRUTURA (PILARES) |  | mês 6 | mês 6 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO (PAREDES) |  | mês 6 | mês 6 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7 | mês 7
VIGAS DE RESPALDO |  | mês 7 | mês 7 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8
OITÃO |  | mês 7 | mês 7 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8 | mês 8
REVESTIMENTO EM MASSA |  | mês 8 | mês 8 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9
COBERTURA |  | mês 8 | mês 8 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9 | mês 9
PISO |  | mês 9 | mês 9 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10
REVESTIMENTOS CERÂMICOS |  | mês 9 | mês 9 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | mês 9 | mês 9 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10 | mês 10
FORRO |  | mês 10 | mês 10 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11 | mês 11
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  | mês 11 | mês 11 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | mês 11 | mês 11 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | mês 11 | mês 11 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12 | mês 12
ESQUADRIAS |  | mês 12 | mês 12 | mês 13 | mês 13 | mês 13 | mês 13 | mês 13 | mês 13 | mês 13
PINTURA |  | mês 13 | mês 13 | mês 14 | mês 14 | mês 14 | mês 14 | mês 14 | mês 14 | mês 14
LOUÇAS E METAIS |  | mês 13 | mês 13 | mês 14 | mês 14 | mês 14 | mês 14 | mês 14 | mês 14 | mês 14
CALÇADA |  | mês 14 | mês 14 | mês 15 | mês 15 | mês 15 | mês 15 | mês 15 | mês 15 | mês 15
Luciana Lepe Tonaki
Arquiteta e Urbanista CAU A844136
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
Secretaria de Desenvolvimento Municipal
Coordenadoria de Engenharia e Obras
CNPJ: 46.634.390/0001-52
Rua XV de Novembro, nº 83 - Centro
Telefone: (15) 3532-8000 / e-mail: engenharia@itarare.sp.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO JARDIM SÃO PAULO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ SP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO JARDIM SÃO PAULO
LOCAL: QUADRA NO JARDIM SÃO PAULO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO
| MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES | [15 empty] | 0
MURO DE ARRIMO E MOVIMENTAÇÃO | [15 empty] | 0
SERVIÇOS PRELIMINARES | [15 empty] | 0
INFRAESTRUTURA | [15 empty] | 0
SUPRAESTRUTURA (PILARES) | [15 empty] | 0
ALVENARIA DE VEDAÇÃO (PAREDES) | [15 empty] | 0
VIGAS DE RESPALDO | [15 empty] | 0
OITÃO | [15 empty] | 0
REVESTIMENTO EM MASSA | [15 empty] | 0
COBERTURA | [15 empty] | 0
PISO | [15 empty] | 0
REVESTIMENTOS CERÂMICOS | [15 empty] | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [15 empty] | 0
FORRO | [15 empty] | 0
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [15 empty] | 0
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [15 empty] | 0
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | [15 empty] | 0
ESQUADRIAS | [15 empty] | 0
PINTURA | [15 empty] | 0
LOUÇAS E METAIS | [15 empty] | 0
CALÇADA | [15 empty] | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luciana Lepe Tonaki
Arquiteta e Urbanista CAU A844136